แผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ปี  2563  -  2566

โดย

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบลกันทรอม

กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กุมภาพันธ์  2562

คำนำ

แผนพัฒนาการเกษตรตำบลกันทรอมเล่มนี้  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรประจำตำบล โดยนำแผนและโครงการที่ได้จากการจัดเวทีชุมชน  ที่ได้ทราบสภาพปัญหาของหมู่บ้านในด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม นำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูล

เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลในปี 2563 – 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติเมื่อมีการได้รับจัดสรรงบประมาณ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า   แผนพัฒนาส่งเสริมการเกษตรเล่มนี้จะเป็นแนวทางพัฒนาตำบลให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาของประชาชน  ในท้องถิ่นตำบลกันทรอม  ให้เจริญก้าวยิ่งขึ้นไป

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจำตำบลกันทรอม

สารบัญ

หน้า

บทที่  1  	โครงการพัฒนาชุมชนตำบล					4

บทที่  2  	สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมของชุมชน	7

  - ข้อมูลกายภาพ						7

  - ข้อมูลชีวภาพ						20

  - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ					30

  - ข้อมูลด้านสังคม						35

บทที่  3		สถานการณ์ของชุมชน						37

บทที่  4  	สังเคราะห์ข้อมูล							39

บทที่  5		แนวทางการพัฒนาชุมชน					           45

บทที่  6 	รูปแบบการเขียนโครงการ/กิจกรรม		                     48

ภาคผนวก									 78

ขบวนการจัดทำเวทีชาวบ้าน						 79

บทที่  1

- โครงการพัฒนาชุมชนตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตำบลกันทรอม ราษฎรส่วนใหญ่ยากจน ยังทำการเกษตรแบบเก่าไม่มีอาชีพเสริม  มีการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ  ราคาขายต่ำ  ต้นทุนทางการเกษตรสูงไม่มีที่ดินทำกินเป้นของตนเอง  สภาพที่ดินเสื่อมโทรมการปลูกพืชไม่ตรงกับสภาพดิน

ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนครั้งนี้  จึงเน้นลู่ทางในการพัฒนาการเกษตรของตำบลโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดร่วมในการตัดสินใจ  ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในการปรับปรุงสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  โดยแก้ไขปัญญาตามสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วโดยชุมชนร่วมกันในการรับผิดชอบและก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาการเกษตรให้สูงยิ่งขึ้น

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ชุมชนรู้จักและเข้าใจในการวางแผน การพัฒนาชุมชนด้านการเกษตร

  - เพื่อประสานความร่วมมืออย่างแท้จริงในการพัฒนาการเกษตรชุมชน  ระหว่างภาคราชการส่วนต่าง ๆ และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

  - เพื่อพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างแท้จริงและนำมาสร้างประโยชน์ในลักษณะบูรณาการได้อย่างสูงสุด

  - การพัฒนาการการเกษตร สอดคล้องกับสถานการณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและประเทศ

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  - ชุมชนได้เข้าใจสามารถวางแผนพัฒนาการเกษตรได้ตรงตามความต้องการ

  - มีความคิด ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาร่วมกัน

  - การพัฒนาการเกษตร สอดคล้องกับสถานการณ์ และทันต่อภาวะความเปลี่ยนแปลงชุมชนมีความกระตือรือร้น

- พื้นที่เป้าหมาย

การดำเนินการ  1  ตำบล  จำนวน  12  หมู่บ้าน  จำนวน  1,602  ครัวเรือน

จำนวนโครงการ  4  โครงการ

- ระยะเวลาดำเนินการ

ปี  2563   จำนวน  5  โครงการ

ปี  2564   จำนวน  5 โครงการ

ปี  2565   จำนวน  5  โครงการ

ปี  2566   จำนวน  5  โครงการ

- งบประมาณที่ใช้แหล่งที่มา

  - องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

  - งบประมาณที่ใช้    280,400                      บาท

-     แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี		190,400	บาท

-    แผนธุรกิจชุมชน			50,000  	บาท

-    แผนปรับปรุงพื้นที่ทรัพยากร		40,000  	บาท

- ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

แผนที่ตำบลและแสดงเขตหมู่บ้าน

บทที่  2

สภาพพื้นที่ฐานการเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

  - ข้อมูลกายภาพ

    - ที่ตั้ง  และอาณาเขต

- ตำบลกันทรอม  เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอขุนหาญ  โดยมีอาณาเขตการปกครอง ดังนี้

- ทิศเหนือ 		ติดต่อกับ	ตำบลโพธิ์กระสังข์	อำเภอขุนหาญ

- ทิศตะวันออก 	ติดต่อกับ	ตำบลห้วยจันทร์		อำเภอขุนหาญ

- ทิศตะวันตก 		ติดต่อกับ	ตำบลปรือใหญ่		อำเภอขุนหาญ

- ทิศใต้	 	ติดต่อกับ	สาธารณรัฐกัมพูชา

    - จำนวนประชากรและครัวเรือน.

- จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด	12	หมู่บ้าน

- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	1,602	ครัวเรือน

- ครัวเรือนเกษตรกร		1,443	ครัวเรือน  90.07% ของครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนที่รับจ้าง		67	ครัวเรือน  4.18 % ของครัวเรือนทั้งหมด

- ครัวเรือนที่ค้าขาย		26	ครัวเรือน  1.62% ของครัวเรือนทั้งหมด

- รับราชการ			65	ครัวเรือน  4.062 % ของครัวเรือนทั้งหมด

- ประชากรทั้งหมด		8,473	คน

- ประชากรชาย		4,153	คน

- ประชากรหญิง		4,320	คน

- สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย	5.28	คน/ครัวเรือน

| หมู่ที่ | บ้าน |
| --- | --- |
| 1 | กันทรอม |
| 2 | จองกอ |
| 3 | ตานวน |
| 4 | กันทรอมใต้ |
| 5 | ตาเอก |
| 6 | กันทรอมน้อย |
| 7 | ข้าง |
| 8 | ตาเอกใหม่ |
| 9 | กันทรอมตะวันออก |
| 10 | โนนทองหลาง |
| 11 | กันทรอมกลาง |
| 12 | ไทรน้อย |
| 13 | ตาเอกพัฒนา |

    - พื้นที่/สภาพการถือครอง จำนวนครัวเรือนและประชากรตำบลกันทรอม

- ตำบลกันทรอม  มีพื้นที่ทั้งหมด 		18,530	ไร่

พื้นที่อยู่อาศัย					1,870		ไร่

- พื้นที่ทำการเกษตร				15,232	ไร่

- พื้นที่ทำนา ทั้งหมด				7,370		ไร่

- พื้นที่สาธารณะ				15		ไร่

- พื้นที่พืชไร่					4,278		ไร่

- พื้นที่สวน ไม้ผล ไม้ยืนต้น			1,242		ไร่

- พื้นที่ๆ เป็นแหล่งน้ำ				-		ไร่

- หนอง  บึง  ลำห้วย				2,447		ไร่

- สภาพการถือครอง				-

- พื้นที่ถือครองเฉลี่ย/ครัวเรือน  21.3  ไร่/ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีที่ดินเป้นของตนเองและสิทธิในการถือครองเป็นใบ  สปก.4-01 และอื่น ๆ

- ตำบลกันทรอม  เกษตรกรส่วนใหญ่ทำการเพาะปลูก  โดยอาศัยน้ำฝน มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทานและการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

    - สภาพภูมิประเทศ

- ตำบลกันทรอม สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน ทางด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่ราบส่วนทางทิศใต้เป็นพื้นที่ราบติดภูเขา

- สภาพพื้นที่ป่า มีประมาณ  30  ส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับชายแดนไทย – กัมพูชา

    - สภาพภูมิอากาศ/อุณหภูมิ

- อุณหภูมิ

ข้อมูลเฉลี่ยรายเดือน  ปี  2562  -  2566  ตำบลกันทรอม

| เดือน | อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน (องศาเซลเซียส) |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |  |
| มกราคม | 26.4 | 30.4 | 25.1 | 26.1 | 23.7 |  |
| กุมภาพันธ์ | 28.6 | 32.9 | 25.1 | 26.6 | 26.4 |  |
| มีนาคม | 331.6 | 35.4 | 29.2 | 28 | 29.2 |  |
| เมษายน | 30.6 | 33.9 | 29.6 | 31.7 | 30.5 |  |
| พฤษภาคม | 31.6 | 32.6 | 28.9 | 29.7 | 29.8 |  |
| มิถุนายน | 30.1 | 32.5 | 28.1 | 28.9 | 29.4 |  |
| กรกฎาคม | 29.5 | 31.9 | 28.1 | 28.6 | 29 |  |
| สิงหาคม | 28.8 | 31.8 | 28.5 | 28.1 | 28.1 |  |
| กันยายน | 28 | 31.7 | 27.5 | 28.1 | 27.5 |  |
| ตุลาคม | 27.2 | 31 | 27.5 | 27.8 | 27.7 |  |
| พฤศจิกายน | 25.7 | 30.4 | 25 | 24.1 | 26.6 |  |
| ธันวาคม | 23.8 | 26.8 | 25 | 24.1 | 26.3 |  |
| เฉลี่ย | 28.5 | 31.8 | 27.3 | 27.6 | 27.8 |  |

แหล่งข้อมูลเฉลี่ยในรอบ  5  ปี

ปี   2562	อุณหภูมิเฉลี่ย 	28.5	องศาเซลเซียส

ปี   2563	อุณหภูมิเฉลี่ย 	31.8	องศาเซลเซียส

ปี   2564	อุณหภูมิเฉลี่ย 	27.3	องศาเซลเซียส

ปี   2565	อุณหภูมิเฉลี่ย 	27.6	องศาเซลเซียส

ปี   2566	อุณหภูมิเฉลี่ย 	27.8	องศาเซลเซียส

อุณหภูมิอยู่ในระดับดีโดยมีลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู

- ฤดูร้อนตั้งแต่เดือน มีนาคม – พฤษภาคม

- ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน – ตุลาคม

- ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม – กุมภาพันธ์

- สภาพภูมิศาสตร์

ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนปี  2562  -  2566  ตำบลกันทรอม

| เดือน | ปริมาณน้ำฝนรายเดือน(มิลลิเมตร) |  |  |  |  | รวม | เฉลี่ย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |  |  |  |
| มกราคม | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 012 |  |
| กุมภาพันธ์ | 67.7 | 0 | 20.3 | 11.7 | 0 | 99.7 | 19.94 |  |
| มีนาคม | 32.6 | 103.2 | 0 | 45.7 | 12.5 | 194 | 38.8 |  |
| เมษายน | 0 | 115.4 | 153.7 | 8.8 | 57.5 | 335.4 | 67.08 |  |
| พฤษภาคม | 223.7 | 137.5 | 569.9 | 106.4 | 1.46 | 1142.1 | 228.42 |  |
| มิถุนายน | 100.8 | 126.4 | 476.8 | 350.1 | 268.8 | 1313.7 | 262.74 |  |
| กรกฎาคม | 229.3 | 245.4 | 365.7 | 183.1 | 304.7 | 1228.2 | 245.64 |  |
| สิงหาคม | 286.3 | 128.5 | 490.6 | 827.5 | 271.3 | 2004.2 | 400.84 |  |
| กันยายน | 288.6 | 201.3 | 278.8 | 187.3 | 72.5 | 535.7 | 107.14 |  |
| ตุลาคม | 117.6 | 99 | 59.3 | 187.3 | 72.5 | 535.7 | 107.14 |  |
| พฤศจิกายน | 97.7 | 15.5 | 0 | 44.3 | 3.9 | 161.4 | 32.28 |  |
| ธันวาคม | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 10.1 | 2.02 |  |
| รวม | 1446.2 | 1172.5 | 2415.4 | 2048.4 | 1589.1 | 8562.4 | 1712.48 |  |
| เฉลี่ย | 120.5167 | 99.7 | 201.3 | 170.7 | 132.425 | 713.5333 | 142.7067 |  |

แหล่งข้อมูล  สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ  31  ธันวาคม 2562

ตำบลกันทรอม  ปริมาณน้ำฝนในรอบ 5 ปี เฉลี่ย 1712.48  มิลลิเมตร

สภาพลักษณะอากาศ จะมีฝนตกตามฤดูกาล ฝนเริ่มตกตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน  โดยมีฝนตกมากที่สุดในเดือน สิงหาคม  และกันยายน โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  400.84  และ  307.46 /เดือน ในรอบ  5 ปี จำนวนวันฝนตกรวมตลอดปี  90  วัน

    - แหล่งน้ำ

- ตำบลกันทรอมมีพื้นที่แหล่งน้ำที่สำคัญ

- แหล่งน้ำธรรมชาติ

  - ห้วย ได้แก่ ห้วยตาจู

  - หนอง ได้แก่ หนองพลวง หนองจรึง หนองตะเคียน หนองกระทุ่ง

- แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- บ่อน้ำบาดาล – น้ำตื้น  530 บ่อ ระดับน้ำใต้ดินลึกประมาณ  6 เมตร

- สระน้ำขนาดเล็ก  12  สระ

- แหล่งน้ำธรรมชาติใช้ได้ตลอดปี

- การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากห้วยตาจู     อ่างเก็บน้ำจองกอ

แผนที่แสดงเขตตำบลและเส้นคมนาคม

ตำบลกันทรอม

    - เส้นทางการคมนาคม

การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบลใช้เส้นทางถนนในการเดินทางและการขนส่งโดยมีเส้นทางที่สำคัญ

- ทางหลวงแผ่นดิน ( บ้านกันทรอม-บ้านห้วยจันทร์ ) โดยผ่านทางทิศเหนือของตำบลกันทรอม ผ่านบ้านตานวน บ้านกันทรอมตะวันออก ถนนสภาพดีใช้ได้ทั้งปี

- ทางหลวงแผ่นดิน (บ้านตาเอก – บ้าน)  ผ่านบ้านตาเอกใหม่ บ้านตาเอก บ้านกันทรอมตะวันออก กันทรอมน้อย ถนนสภาพดีใช้ได้ตลอดทั้งปี

- ถนนโยธา (บ้านกันทรอม – โคกพยอม ) เชื่อมระหว่างตำบลกันทรอม โพธิ์กระสังข์ บ้านข้าง บ้านกันทรอม ถนนลาดยางสภาพดีใช้ได้ตลอดทั้งปี

โดยสรุป  การคมนาคมภายในตำบล หมู่บ้าน การติดต่อมีความสะดวก

- ระยะทางจากหมู่บ้านใกล้ที่สุด ถึง อำเภอขุนหาญ ประมาณ  11  กิโลเมตร

    - สภาพดินของตำบล

- ดินในตำบลกันทรอมที่พบส่วนใหญ่  ประกอบด้วย

| ชุดดิน | ลักษณะเนื้อดิน | บริเวณที่พบและปริมาณที่พบ | ความเหมาะสม | การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชุดกลุ่มดินที่ 24 | เนื้อดินเป็นดินทรายสีน้ำตาลปนเทาหรือเทาปนเหลืองหรือสีเทาในชั้นดินล่างมีการสะสมอินทรียวัตถุเป็นชั้นบาง ๆ มีการระบายน้ำค่อนข้างเร็วถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ต่ำ | พบมากที่หมู่ 7,9,11 | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ | ทำนา |
| ชุดดินที่ 49/3 | เป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแก่ปนแดงระบายน้ำได้ดีชั้นล่าง เป็นดินเหนียวปนกรวดสีแดงปนเหลืองหน้าดินตื้น | พบที่หมู่ 1,5 | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ | ทำนา |
| ชุดดินที่ 40 | เป็นดินร่วนปนทรายสีน้ำตาลอ่อนเหลืองหรือแดง | พบที่หมู่ 6,12,2,11 | ปลูกพืชไร่ | พืชไร่ |
| ชุดดินที่ 35 | เป็นดินร่วนถึงร่วนปนทราย สีน้ำตาลแก่ระบายน้ำได้ดีปานกลาง | พบที่หมู่ 4,8,2,1,6 พบประมาณ 25% | เหมาะใช้ปลูก พืชไร่ | ทำนา,พืชผัก |
| ชุดดิน | ลักษณะเนื้อดิน | บริเวณที่พบและปริมาณที่พบ | ความเหมาะสม | การใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน |
| ชุดดินที่ 22 | เป็นกลุ่มดินเนื้อดินปนทรายดินทรายปนดินร่วนสีพื้นเป็นสีเทาหรือน้ำตาลปนเทามีจุดปะน้ำตาลปนเหลืองพบศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่างที่ค่อนข้างราบเรียบดินลึกระบายน้ำเร็ว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินเป็นกรดถึงกรดแก่ | พบมากที่หมู่ 4,11,5,8 ประมาณ 10% | ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ | ปลูกข้าว |
| ชุดดินที่ 62,64 | ดินที่ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขามีความลาดชันกว่า 3% มีความอุดมสมบูรณ์ต่างกันแล้วแต่ชนิดของถิ่นกำเนิด | พบที่หมู่ 10 และในส่วนของเขต ป่าสงวน | อนุรักษ์ไว้เป็นพื้นที่ป่า | ป่าสงวน |
| ชุดดินที่ 17 | เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนน้ำตาลปนเทาดินล่างร่วนเหนียวปนทรายสีน้ำตาลอ่อนสีเทาอ่อนพบจุดปะพวกน้ำตาลปนเหลืองแดงปนเหลืองบางแห่งพบศิลาแรงอ่อนหรือก้อนสารเคมี พวกเหล็กและแม็งกานีสในดินชั้นล่างพบพื้นที่ราบน้ำแช่ขังลึก 30-50 ซม. นาน 2-4 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ | พบมากที่หมู่ 8,5,1,11 พบประมาณ 10% | ปลูกข้าว | ปลูกข้าว,พืชไร่ หลังเก็บเกี่ยว |

    - การสาธารณูปโภค

1.   น้ำประปาหมู่บ้าน		จำนวน		-	แห่ง	หมู่ที่

2.   ครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้า	จำนวน		1,323	แห่ง	หมู่ที่	1-12

3.   โทรศัพท์สาธารณะ		จำนวน		-	แห่ง	หมู่ที่

4.   ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต	จำนวน		-	แห่ง	หมู่ที่

5.   ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่		จำนวน		-	แห่ง	หมู่ที่

6.  ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก		จำนวน		-	แห่ง	หมู่ที่

    - สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของตำบลกันทรอม

1.   วัด			จำนวน		-	แห่ง

2.   โรงเรียนประถม	จำนวน		5	แห่ง

3.   โรงเรียนมัธยม	จำนวน		1	แห่ง

4.   สถานีอนามัย	จำนวน		2	แห่ง

5.   โรงสี		จำนวน		24	แห่ง

2.2  ข้อมูลชีวภาพ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลกันทรอม

ข้าว   เป็นการปลูกข้าวนาปี  นอกเขตชลประทานอาศัยน้ำฝนเป็นหลักปลุกใช้พันธุ์พื้นเมืองผลิตเพื่อบริโภคมรครัวเรือน  ผลผลิตต่ำเพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีโรคและแมลงระบาดในฤดูฝนมักมีน้ำท่วมเป็นประจำทำให้ผลผลิตลดลง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงใช้ข้าวพันธุ์ดี ใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มผลผลิต มีการป้องกันโรคและแมลง

พืชผัก  เป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง  ปลูกในช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว นิยมปลูก ในสภาพพื้นที่ไร่และหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี นิยมปลูกแบบดังเดิม ต่อมามีการพัฒนาเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยเคมี มีการใช้พันธุ์ผักลุกผสมมีการใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลง.

พืชไร่ มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่ง ปลุกในช่วงฤดูฝน  ต้นฤดูหนาว นิยมปลูกในสภาพพื้นที่ไร่และหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  นิยมปลุกแบบดั้งเดิม ต่อมามีการพัฒนาเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยเคมี  มีการใช้พันธุ์ลูกผสม มีการใช้สารเคมีป้องกันโรคและแมลง

ไม้ผล ไม้ยืนต้น  เช่น  มะม่วง  เงาะ  ทุเรียน  ยางพารา  เดิมปลูกใช้พันธุ์พื้นเมือง ปลูกตามหัวไร่ปลายนา ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไม่มีการดุแลรักษาให้ถูกวิธีจึงทำให้ขาดแคลนน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรได้  เพื่อใช้สูบน้ำใต้ดินที่มีระดับน้ำลึก ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง มีการเตรียมดิน ใช้พันธุ์ดีตลาดต้องการให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูง

ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา  มีการปลุกโดยใช้พันธุ์ดีที่แนะนำส่งเสริมปลูกเป็นแปลงผลผลิตต่ำ เนื่องจากสภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีการเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต แนวทางแก้ไขเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง

การผลิตสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ใช้พันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงไว้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน และเพื่อใช้แรงงาน มีการปล่อยตามธรรมชาติ  ไม่มีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์  ไม่มีการให้อาหารข้นเสริม ไม่มีการป้องกันโรคระบาดสัตว์และไม่หวังผลผลิตค่าตอบแทน ต่อมามีการปรับปรุงพันธุ์ เปลี่ยนเป็นพันธุ์ดี โตเร็ว มีการทำโรงเรือนอาศัยกันแดดฝน มีการปลูกหญ้าอาหารให้กิน  มีการเสริมแร่และอาหารข้น มีการป้องกันโรคระบาดสัตว์  ผลตอบแทนสูง ตลาดมีความต้องการ มีรายได้เพิ่มขึ้นคุ้มค่าการลงทุน

    - พันธุ์พืชที่ปลูก  ที่สำคัญของตำบลกันทรอม

- การปลูกข้าว

ข้าว  ตำบลกันทรอมปลูกข้าวโดยอาศัยน้ำฝน  เกษตรกรนิยมใช้พันธุข้าว ไวแสง เช่น  ข้าวหอมดอกมะลิ  105  ส่วนมากมักเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นำพันธุ์มากกว่า  3  ปี  จึงทำให้เกิดการกลายพันธุ์  และพันธุ์ข้าวปน ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  ในฤดูฝนมักเกิดฝนแล้ง  ทำให้มีวัชพืชมาก เกษตรกรต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชมาก  ทำให้มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม  มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นทำให้โครงสร้างของดินเสีย การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้นแต่ผลผลิตเท่าเดิม

- มันสำปะหลัง

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังโดยรวมทั้งตำบลพื้นที่ปลูก  4,411  ไร่  จำนวนเกษตรกร  597  ราย

| ลำดับ | ข้อมูลการผลิตพืช | มันสำปะหลัง(ไร่/ราย) | พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย(ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จำนวนครัวเรือน | 597 | - | - |
| 2 | พื้นที่ปลูก - รวมปลูกทั้งหมด 2 เฉลี่ย/ไร่/ครัวเรือน | 4,411 7.3 | 4,411 | - |
| 3 | พันธุ์ที่ใช้ - นิยมปลูก - แหล่งพันธุ์ | -พันธุ์พื้นเมือง -เกษตรศาสตร์50 -ระยอง 60,90 -หน่วยราชการ -เก็บพันธุ์เอง | - | - |
| 4 | ปุ๋ยเคมีอัตราที่ใช้ กก./ไร่ | 33 กก./ไร่ | - | - |
| 5 | ยาเคมี 1 ชนิด / ปริมาณที่ใช้ | มีการใช้ 1 ลิตร/ไร่ | - | - |
| 6 | แรงงาน/การจ้าง | ใช้แรงงานภายในครอบครัวบางส่วน | - | - |

สรุปปัญหาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่สำคัญ

- ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินน้อย

- พันธุ์พืช เกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บจากแปลงของตนเองไว้ทำพันธุ์เองซึ่งจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์

เกษตรส่วนใหญ่  เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ใหม่มีน้อย เพราะเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต

- โรคและแมลงมีการระบากมาก  เกษตรกรยังไม่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการใส่สารเคมี ได้แก่ ชนิด อัตราการใช้ผลผลิตตกค้างต่อผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม

- ยางพารา

พื้นที่ปลูกยางพารารวมทั้งตำบลมีพื้นที่  2,510  ไร่  เกษตรกร  197  ราย

| ลำดับ | ข้อมูลการผลิตพืช | ยางพารา (ไร่/ราย) | พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่) | ผลผลิตเฉลี่ย(ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จำนวนครัวเรือน | 197 | - | - |
| 2 | พื้นที่ปลูก | 2,510 | 2,376 | - |
| 3 | พันธุ์ที่ใช้ | RRIM 600 | - | - |
| 4 | ปุ๋ย-ปุ๋ยเคมีอัตราที่ใช้ กก./ไร่ -ปุ๋ยคอก | 15-15-15 15-7-18 300 210 | - | - |
| 5 | ยาเคมี 1 ชนิด / ปริมาณที่ใช้ | ไม่มีการใช้ | - | - |
| 6 | แรงงาน/การจ้าง | ใช้แรงงานภายในครอบครัวบางส่วน การแบ่งผลประโยชน์ | - | - |
| 7 | ผลผลิต | 60-40 |  |  |

สรุปปัญหาและอุปสรรคการปลุกยางพารา

- สภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ควรมีการเพิ่มผลผลิตด้วยปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี

- การตลาด เกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์รวบรวมผลผลิตจำหน่าย

- การปรับปรุง การกรีด ผลผลิต ควรมีการจัดการฝึกอบรมเกษตรกร

โดยสรุป

ตำบลกันทรอม มีเกษตรกรปลุกไม้ผลไม้ยืนต้น (มะม่วง) 60 ไร่ ครัวเรือนมีปลุก 13 ราย เฉลี่ยเพาะปลุกครัวเรือนละ  4.6  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.9 %  ของครัวเรือนเกษตรกร ไม้ผลอื่น ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน มักปลุกเป็นสวน หมาก มะพร้าว และไม้ผลอื่น ๆ มักปลุกแซมสวนหลังบ้าน

-    ลักษณะการปลูก   ปลุกเป็นสวนและร่วมกับที่อยู่อาศัย

-    มะม่วง เงาะ ทุเรียน ยางพารา มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมี และปุ๋ยอินทรีย์

6.   การเลี้ยงสัตว์   ข้อมูลแสดงเทคโนโลยีและการผลิตสัตว์ในตำบล

| ลำดับ | ข้อมูล การผลิตสัตว์ | ชนิดของสัตว์เลี้ยง |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ไก่ | โค | กระบือ | เป็ด |
| 1 | จำนวนครัวเรือน | 1292 | 234 | 722 | 50 |
| 2 | จำนวนสัตว์ที่เลี้ยง | 12920 | 702 | 1598 | 250 |
| 3 | พันธุ์ | พันธุ์พื้นเมือง | พื้นเมือง | พันธุ์พื้นเมือง | เป็ดเทศ |
| 4 | โรค | มีการป้องกันโรค | มีการป้องกันโรค | มีการป้องกันโรค | มีการป้องกันโรค |
| 5 | แรงงาน/การจ้าง | ใช้แรงงานในครัวเรือน | ใช้แรงงานในครัวเรือน | ใช้แรงงานในครัวเรือน | ใช้แรงงานในครัวเรือน |
| 6 | บริโภค/จำหน่าย | บริโภค/จำหน่าย | จำหน่าย | จำหน่าย | จำหน่าย |
| 7 | ตลาด | อำเภอใกล้เคียง | ตลาดสด/พ่อค้าท้องถิ่น | ตลาดสด/พ่อค้าท้องถิ่น | ในหมู่บ้าน |

สรุปปัญหาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ที่สำคัญ

- ขาดน้ำเลี้ยงสัตว์(โค กระบือ) พืชอาหารน้อย สัตว์ต้องได้รับอาหารคุณภาพต่ำ

- เกิดโรคระบาดเป็นประจำในสัตว์ปีก เนื่องจากเกษตรกรไม่นิยมนำวัคซีน

- พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ มีต้นทุนสูง ราคาผลผลิตตกต่ำ

( ที่มา )  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขุนหาญ

7.  การประมง

-   เกษตรกรไม่มีการเลี้ยงปลา แต่ขุดบ่อล่อปลา และเก็บรักษาน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง

-   ปลาที่จับได้เป็นปลาธรรมชาติ  เช่น  ปลาดุก  ปลาช่อน  ส่วนใหญ่ใช้เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม

-   บ่อล่อปลา มีจำนวน  150  บ่อ

-   ขนาดบ่อที่เกษตรกรขุดได้รับสนับสนุนจากส่วนราชการต่าง ๆ มีพื้นที่ประมาณ  1  ไร่ และขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ใช้ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 3 เมตร

สรุปปัญหาและเทคโนโลยีการผลิตการประมง

- เกษตรกรขาดความรู้ความชำนาญในการเลี้ยง

- แหล่งจำหน่ายพันธุ์ปลามีน้อย

- ขาดแหล่งน้ำเลี้ยงปลาที่เหมาะสม

- ขาดการรวมกลุ่มในการเลี้ยงปลา

8.   การใช้ปุ๋ยเคมี / ยาเคมี

-   เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย  แต่สารเคมีมีการใช้ในปริมาณมาก

-   การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าว  เฉลี่ย  20  กก. /ไร่  โดยมีพื้นที่ทำนาทั้งตำบล  17,249  ไร่  และมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่ำ

-    คาดว่าในอนาคต จะต้องมีการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพการใช้ที่ดินให้มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช โดยเฉพาะเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ

9.  ระบบผลิต

การปลูกพืช  ระบบการปลุกพืชในปีการเพาะปลูก ปี   54/58    ที่สำคัญ

| ชื่อพืช | เดือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ษ | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค |
| ข้าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มันสำปะหลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ข้าวโพด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| มะม่วงพันธุ์ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| เงาะ – ทุเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยางพารา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  ในตำบลกันทรอม  มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและทำรายได้  ได้แก่

1.  ข้าว  เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลกันทรอมเพียงอย่างเดียว  และมีการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวเล็กน้อย

ปฏิทินกิจกรรมการดูแลการปลูกพืช

ระบบการผลิตพืช

ตำบลกันทรอม เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

กิจกรรมในฤดูฝนและการปลุกพืช

| ระยะการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว | ชื่อพืช | เดือนที่ผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พืช |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค |  |
| 1. การเตรียมดิน | ข้าว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน | มันสำปะหลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน | ข้าวโพด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ระยะการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว |  | ชื่อพืช | เดือนที่ผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พืช |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย |  | ต.ค |  | พ.ย |  | ธ.ค |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน | ข้าวโพด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน |  | ถั่วเขียว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะการปฏิบัติดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว |  | ชื่อพืช | เดือนที่ผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พืช |  |
|  |  |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค |  | เม.ย |  | พ.ค. |  | มิ.ย |  | ก.ค. |  | ส.ค |  | ก.ย |  | ต.ค |  | พ.ย |  | ธ.ค |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน |  | มะม่วงพันธุ์ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน |  | เงาะ - ทุเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. การเตรียมดิน |  | ยางพารา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. การปลูก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.การกำจัดวัชพืช |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.การใส่ปุ๋ย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.การเก็บเกี่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ต้นทุนการผลิตพืช

| ลำดับที่ | ข้อมูลต้นทุนการผลิตพืช | ชนิดพืช |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ข้าว(บาท) | มันสำปะหลัง(หลังนา | มันสำปะหลัง | ไม้ผล | ยางพารา |
| 1. | ค่าเตรียมดิน | 130 | 130 | 130 | - | - |
| 2. | ค่าพันธุ์ | 75 | 100 | 100 | - | - |
| 3. | ค่าจ้างหว่าน,ปลูก | 40 | 120 | 120 | - | - |
| 4. | ค่าปุ๋ยเคมี | 126 | 100 | 250 | 500 | 500 |
| 5. | ค่าหว่านปุ๋ย | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 6. | ค่าสารเคมีกำจัดโรคแมลง | 0 | 120 | 120 | 4,000 | 50 |
| 7. | ค่ารถเกี่ยว | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 8. | ค่าจ้างเก็บเกี่ยว | 110 | 450 | 450 | - | 100 |
| 9. | ค่ารถขนส่ง | 200 | 1,500 | 1,500 | 300 | - |
| 10. | ค่าถอนกล้า | 130 | 0 | 0 | - | - |
| 11. | ค่าเช่า | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 12. | ค่าจ้างปักดำ | 110 | 0 | 0 | - | - |
|  | รวมต้นทุน | 961 | 2,630 | 2,730 | 4,900 | 750 |

11.วิวัฒนาการทางการเกษตรของตำบล

จากการศึกษาและวิเคราะห์ประวัติการทำเกษตรและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  สรุปได้ดังนี้

| ชนิดพืช | ประวัติทำการเกษตรแบบดั้งเดิม | การวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเปลี่ยนไปในปัจจุบัน |
| --- | --- | --- |
| พืชข้าวนาปี พืชไร่ ปอแก้ว มันสำปะหลัง ไม้ผล ไม้ยืนต้น สัตว์ โค,กระบือ ,ไก่ , เป็ด | ใช้พันธุ์พื้นเมืองไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารเคมีปักดำ ใช้พันธุ์พื้นเมือง ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้พันธุ์ที่เก็บเกี่ยวไว้ใช้เอง ใช้พันธุ์พื้นเมือง ปลูกด้วยเมล็ดตามหัวไร่ปลายนา เพื่อบริโภคในครัวเรือน พันธุ์พื้นเมือง ไม่ทำวัคซีนปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ | ใช้พันธุ์ส่งเสริมใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ใช้ปุ๋ยพืชสด ใช้ปุ๋ยชีวภาพหันมาทำนาหว่านมากขึ้น ใช้พันธุ์ส่งเสริมให้ผลผลิตสูงใช้ปุ๋ยเคมี,สารเคมี มีการเตรียมดินให้ดี ปลุกและขยายพันธุ์ด้วยกิ่งพันธุ์ดี ใช้พันธุ์ส่งเสริม มีการคัดเลือกพันธุ์ดี มีการผสมเทียมพันธุ์ดี มีการเลี้ยงในโรงเรือน มีการทำวัคซีนให้แร่ธาตุอาหารเสริม |

11.แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตำบลกันทรอม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

12.ข้อมูลแหล่งน้ำการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ คือ หนองตะเคียน หนองพลอง หนองจรึง หนองทุ่ง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมทำการเกษตรใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะศัตรูพืช  เช่น  หนุนาระบาดทำให้พืชผลผลิตเสียหาย

แหล่งน้ำชลประธาน  เขื่อนห้วยตาจู อ่างเก็บน้ำจองกอ  เกษตรกรใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี

3.  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

3.1  แยกตามลักษณะการถือครองที่ดินไว้ดังนี้

- การถือครองที่ดินทั้งหมด/ครัวเรือนทั้งหมด เฉลี่ย	15.27 ไร่/ครัวเรือน

- การถือครองที่ดินการเกษตร/ครัวเรือนทั้งหมด  เฉลี่ย	13.88 /ครัวเรือน

- การถือครองที่อยู่อาศัย/ครัวเรือนทั้งหมด  เฉลี่ย	1.39 ไร่/ครัวเรือน

  - สิทธิในการทำกิน

สิทธิตามกฎหมายที่ดินส่วนใหญ่เป็นใบ  สปก.4-01 – นส.3

สิทธิในการครอบครองที่ดินทางการเกษตรแยกได้ดังนี้

- เป็นของตนเองไม่ต้องเช่า  จำนวน  15,232  ไร่ ครัวเรือนเฉลี่ย 10.6 ไร่  ในการเช่าที่ดินส่วนใหญ่เช่ากับญาติพี่น้อง การตอบแทนค่าใช้จ่ายเป็นผลผลิตตามข้อตกลงกัน การเช่าที่ดินส่วนใหญ่ใช้ทำนาปี

  - อาชีพแรงงานและจำนวนหมู่บ้านประกอบอาชีพในตำบล

| อาชีพ | ครัวเรือนประกอบ |  | แรงงานประกอบอาชีพ |  | แรงงานเฉลี่ย/ครัวเรือน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |  |
| การเกษตร รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ | 1443 67 26 65 | 90.07 4.18 1.62 4.06 | 4329 201 52 130 | 51.09 2.37 0.61 1.53 | 3 3 2 2 |

สรุปอาชีพของคนในตำบล

1.   อาชีพการเกษตร อาชีพหลักคือทำนาทำไร่		90.07%

2.   อาชีพรับจ้าง ทำการเกษตรทั่วไป				4.18%

3.   อาชีพค้าขาย						1.62%

4.   อาชีพรับราชการ						4.06%

  - แรงงาน

สรุปแรงงานในภาคเกษตรและแรงงานกรรมกร/รับจ้าง  ดังนี้

1.   แรงงานในภาคเกษตร  เฉลี่ย		3   	คน/ครัวเรือน

2.   แรงงานรับจ้างเฉลี่ย			3	คน/ครัวเรือน

| รายการจ้าง | ค่าจ้าง/วัน/บาท |
| --- | --- |
| ค่าจ้างภาคเกษตร - ค่าเตรียมดินปลูก - ค่าปลูก - ค่าเก็บเกี่ยว ค่าจ้างนอกภาคเกษตร - รับจ้างทำงานโรงงาน - กรรมกร - ช่างฝีมือ - แม่บ้าน - คนรับใช้ | 100 100 100 150 100 160 160 100 100 |

  - จำนวนแรงงาน

- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด	จำนวน		1,602	ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งตำบล	จำนวน		8,473	คน

- ประชากร ชาย			จำนวน		4,153	คน

- จำนวนประชากรหญิง		จำนวน		2,320	คน

- ครัวเรือนที่ทำการเกษตร	จำนวน		1,443	ครัวเรือน

- เกษตรกรวัยแรงงาน		จำนวน		4,329	คน

- เกษตรกรที่รับจ้าง		จำนวน		67	ครัวเรือน 201 คน

- อัตราค่าจ้างแรงงาน		จำนวน		300 บาท/วัน

  - รายได้  รายจ่ายของครัวเรือน

รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร รายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และรายได้นอกภาคการเกษตร

| ที่มาของรายได้ | จำนวนครัวเรือนมีรายได้ | พื้นที่ปลูกทั้งหมด | ผลผลิตเฉลี่ย | ผลผลิตทั้งหมด | ราคาผลผลิตเฉลี่ย | จำนวนราคาผลผลิตรวม | รายจ่ายทั้งหมด | รายได้ผลผลิตทั้งหมด | รายได้สุทธิเฉลี่ย/ครัวเรือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ข้าวนาปี 2.ปอแก้ว 3.มันสำปะหลัง 4.ไม้ผล | 1296 454 597 13 | 9135 885 4411 60 | 415 210 3500 | 3791025 186850 15438500 3600 | 6 12 90 20 | 22746150 230200 13894650 720000 | 8778735 323702 12042030 294000 | 13967415 1906490 1852620 4260000 | 10810 4199.3 3103 32769 |
| รายได้นอกภาคเกษตร รายได้ | 67 |  | 6,000/ด |  |  | 4824000 | 4020000 | 804000 | 12000 |

สรุป   -   รายได้หลักจากการปลูกพืช รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ

-   รายได้หลัก  คือ  ค่าปัจจัยการผลิตพืช  สัตว์ เครื่องอุปโภค บริโภค และอื่น ๆ

-   ค่าเฉลี่ยรายได้สุทธิ ต่อครัวเรือน  จำนวน  12,576.26  บาท

  - เป้าหมายในการทำฟาร์ม

  - เพื่อใช้แรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  - เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

  - การทำการเกษตรแบบฟาร์มขนาดเล็กมีการพัฒนาให้เป็นขนาดกลางและใหญ่

  - เทคนิค – วิธีการผลิต

- การผลิตพืชและสัตว์เกษตรได้ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ในการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

- การผลิตเกษตรกรใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต แลลดต้นทุนในการปฏิบัติ

  - สัตว์ใช้งาน  เครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิต

- เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิต สำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเห็นรายได้

- สำหรับปัจจัยการผลิต  ด้านพันธุ์เกษตรกรมีการใช้พันธุ์ดีขึ้น  ด้านปุ๋ยมีการปรับมาใช้ปุ๋ยพืชสดและรูปแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาสภาพดิน และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแก่เกษตรกร

เครื่องจักรทางการเกษตร ( ที่เกษตรกรมีอยู่)

| ชนิด | จำนวนอุปกรณ์ที่มี | จำนวนครัวเรือน | จำนวน % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.รถไถนาเดินตาม 2.เครื่องสูบน้ำ 3.เครื่องพ่นยา 4.รถบรรทุก 6 ล้อ 5.รถบรรทุก 4 ล้อ 6.โรงสี | 336 68 25 4 30 24 | 336 68 25 4 30 24 | 26.01 5.26 1.93 0.31 2.32 1.85 |

  - ผลผลิตเฉลี่ย(ราคา/ต้นทุนการผลิต)

- การผลิตพืชของเกษตรกร พืชหลัก คือ ข้าว ผลผลิตเฉลี่ยของข้าว 415 กก./ไร่ ผลิตที่จำหน่ายมีราคาตกต่ำ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจส่วนต้นทุนการผลิตข้าว อยู่ในระดับที่พอใจ

  - อาชีพ ต้นทุน รายได้ในการผลิตพืช

| อาชีพ | ครัวเรือน | แรงงานที่ประกอบอาชีพ |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวน | จำนวน |
| 1. ทำนา | 1,292 | 3,876 |
| 2.เกษตรกร / รับจ้าง | 67 | 201 |
| 3.ค้าขาย | 26 | 5 |

  - แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร

- แหล่งสินเชื่อที่สำคัญ

- สหกรณ์การเกษตร

- ธกส.

- กองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้าน

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

- สินเชื่อจากแหล่งเงินทุนเหล่านี้ เกษตรกรใช้เพื่อการเกษตรในภาคการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิต

  - การตลาด และวิธีการตลาด

- แหล่งจำหน่ายผลผลิตการเกษตร

- แหล่งที่เกษตรนิยมซื้อปัจจัยการผลิต

- พ่อค้า (ร้านที่เชื่อถือได้) อำเภอขุนหาญ ,อำเภอกันทรลักษ์

- ทางราชการ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้เคียง

- แหล่งจำหน่ายผลผลิต

- ตลาดอำเภอใกล้เคียง เช่น อำเภอขุนหาญ ,อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอขุขันธ์

- พ่อค้าท้องถิ่น

  - ภาวะหนี้สิน

-   จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี้สิน เป็นหนี้ ธกส.	จำนวน   638	ครัวเรือน

-   จำนวนครัวเรือนที่มีหนี้สิน สหกรณ์การเกษตร		จำนวน   4	ครัวเรือน

-   จำนวนหนี้สิน โดยเฉลี่ย			จำนวน   20,000บาท/	ครัวเรือน

-   โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้	จำนวน   24	ครัวเรือน

  - กองทุนหมู่บ้านและการดำเนินการ

- กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่บ้านละ  1,000,000  บาท มีทุกหมู่บ้านโดยรัฐให้การสนับสนุน

- กองทุนส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 100,000  บาท ทุกหมู่บ้าน อบต.ให้การสนับสนุน

- กองทุนส่งเสริมอาชีพในกลุ่มอาชีพ หมู่บ้านละ 10,000  บาท ทุกหมู่บ้าน อบต.ให้การสนับสนุน

- กองทุนส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ดำเนินการ ม.3 เงินทุนหมุนเวียน 60,000 บาท   กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุน

- กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) เงินหมู่บ้านละ 280,000  บาท  ดำเนินการที่ ม.2,5,8 หน่วยงานพัฒนาชุมชนผู้สนับสนุน

กองทุนต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นแหล่งเงินทุนหรือธนาคารหมู่บ้าน ในการสนับสนุนทุนไปประกบอาชีพและใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกร การหมุนเวียนเงินในแต่ละกองทุน สมาชิกจะกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละกองทุน ปัจจุบันยังมีการดำเนินการทุกกองทุน

4.  ข้อมูลด้านสังคม

4.1  ประวัติความเป็นมาของสมาชิกชุมชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน

- ตำบลกันทรอม มีการตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2460

- สมาชิกชุมชนได้อพยพมาจากท้องถิ่น เมืองละโวประเทศกัมพูชา

- ตำบลเดิมชื่อ  ตำบลกันทรอม

- รูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่เป็นกลุ่ม เป็นคุ้ม ตามแนวถนนของหมู่บ้าน

  - ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกร อิทธิพล ทางด้านความคิด

- ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เช่น มีการทำบุญตักบาตรเป็นประจำ มีการไปวัดทำบุญในวันพระและวันสำคัญ

- มีความเคารพบุคคล ตามระบบอาวุโส ในความสำคัญกับคนแก่หรือผู้เฒ่าเป็นเกณฑ์สำคัญ

  - ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยว และข้อห้ามต่าง ๆ

- สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชน คือ วัด ในตำบลกันทรอม มีวัด 5 แห่ง

- นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 1,602 ครัวเรือน

- มีการปฏิบัติตามข้อห้ามของผู้สูงอายุ ตามประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  - การศึกษา

- ระดับการศึกษาของสมาชิกในชุมชน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- มีโรงเรียนระดับประถม			จำนวน	5	แห่ง

- มีโรงเรียนมัธยม				จำนวน	1	แห่ง

- ศูนย์การเรียนชุมชน			จำนวน	1	แห่ง

  - ผู้นำตามธรรมชาติ กลุ่มตามธรรมชาติ

- ผู้นำชุมชนประกอบด้วย

- ผู้นำเป็นทางการ ประดับความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน

- กำนัน สารวัตร สมาชิก อบต. แพทย์ประจำตำบล

- ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

- ผู้นำที่ไม่เป็นทางการ

- พระครูเจ้าอาวาส

- ผู้ทรงคุณวิฒิ

- นำกลุ่มอาชีพ/ช่างฝีมือ

  - กลุ่มเป็นทางการ

- สนับสนุนโดยหน่วยงานของทางราชการกรมส่งเสริมการเกษตร

1.   กลุ่มเกษตรกร		จำนวน		-	กลุ่ม

2.   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	จำนวน		11	กลุ่ม สมาชิก 11 คน

3.   กลุ่มยุวเกษตร		จำนวน		2	กลุ่ม สมาชิก 30 คน

4.   กลุ่มธรรมชาติ		จำนวน		9	กลุ่ม สมาชิก 85 คน

สรุปปัญหาด้านสังคม

- การรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพยังขาดความเข้มแข็ง

- ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

- ขาดการรวมกลุ่ม ไม่มีความเสียสละ

บทที่  3

สถานการณ์ของชุมชน

  - ปัญหาของชุมชน ตำบลกันทรอม

สรุปปัญหาของชุมชน แบ่งตามลำดับความสำคัญ

| ด้านกายภาพ | ด้านชีวภาพ | ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม |
| --- | --- | --- | --- |
| - สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ - ขาดแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตร - ขยายเขตไฟฟ้าเมื่อใช้ในการเกษตรและชุมชน - ปัญหาน้ำท่วม - ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อประกอบอาชีพเกษตร - เกษตรกรว่างงานในฤดูแล้งหรือหลังเก็บเกี่ยว - มลภาวะสิ่งแวดล้อม | - เมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ดีในการเพิ่มผลผลิต(ข้าวขาวดอกมะลิ 105,ปอแก้ว,ถั่วเขียว,ถั่วลิสง,พริก,ข้าวโพด,พืชผัก) - ขาดความรู้เทคนิคในการผลิตพืช | - ต้นทุนการผลิตสูง - ราคาผลผลิตต่ำ - กองทุนเพื่อการการเกษตรประจำหมู่บ้าน - เกษตรกรมีหนี้สิน | 1. การดำเนินการกลุ่มสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ |

  - ศักยภาพชุมชน

- มีแหล่งเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้าน ที่สามารถระดมออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริม

- สมาชิกในชุมชน มีความชำนาญในการผลิตข้าว พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา

- ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ที่เอื้อประโยชน์ต่อการผลิตพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีแก่ชุมชน

- ผู้นำชุมชน มีความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนวิสัยทัศน์ด้านการเกษตร และที่สำคัญเสียสละและตั้งใจจริงในการทำงานเพื่อชุมชน

  - วิสัยทัศน์ของชุมชน

- ฝันของบุคคล มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสุขภาพพลานามัยดี มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น  มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีการศึกษามีฐานะดี มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของชุมชน

- ฝันในชุมชน อยากให้ชุมชนเข็มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สมบูรณ์แบบและเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่น

- ฝันที่เป็นไปได้ ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือสังคม มีอาชีพซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ประหยัดและอดทน

สรุปปัญหาของตำบลกันทรอม

- ปัญหาพันธุ์ข้าว

- ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์

- ปัญหาขาดพันธุ์สัตว์ที่ดี  เช่น  โค,กระบือ, พันธุ์ดี

- ราคาผลผลิตตกต่ำ

บทที่  4

การสังเคราะห์ข้อมูล

  - ประวัติการประกอบอาชีพของชุมชน ตำบลกันทรอม มีการประกอบอาชีพการเกษตร  ได้แก่ ปลุกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง โดยมีประวัติการประกอบอาชีพ ดังนี้

    - พืช  เลี้ยงสัตว์  โดยมีประวัติการประกอบอาชีพ ดังนี้

| ชนิดอาชีพ | ลักษณะการประกอบอาชีพ/เทคนิค |
| --- | --- |
| พืช ข้าว ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ พืชไร่ | - ใช้พันธุ์พื้นเมือง ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนประกอบอาหารและเลี้ยงสัตว์ - ปลูกง่ายๆไม่พิถีพิถัน ไม่มีการเตรียมดิน ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี/ป้องกันโรค - ไม่ค่อยปฏิบัติดูแล - ผลผลิตต่ำ ไม่หวังผลตอบแทนมากนัก - ใช้พันธุ์ดี ผลตอบแทนสูง ราคาดี ตลาดต้องการ - มีการใช้สารเคมี/ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยชีวภาพ - จัดการด้านโรคแมลงศัตรูข้าว - มีการปรับปรุงคุณภาพพันธุ์ข้าว - ใช้พันธุ์พื้นเมือง ผลิตเพื่อบริโภคและประกอบอาหาร - ไม่มีการเตรียมดิน มีการถางป่า เผาไหม้ แล้วปลูกโดยการหยอดเมล็ด - ไม่มีการดุแลรักษา ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ใช้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นหลัก - ไม่หวังผลผลิตค่าตอบแทน - ผลผลิตต่ำไม่ค่อยมีคุณภาพ - ใช้พันธุ์ดี ผลผลิตสูง ตลาดมีความต้องการ - มีการเตรียมดิน ปรับปรุงดิน มีระบบการปลุกที่ดี มีการใส่ปุ๋ยป้องกันโรค/แมลงศัตรูพืช |

| ชนิดอาชีพ | ลักษณะการประกอบอาชีพ/เทคนิค |
| --- | --- |
| พืช ไม้ผล ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ | - เดิมปลุกพันธุ์พื้นเมือง ปลุกตามหัวไร่ปลายนา สวน เพื่อบริโภค - ไม่มีการเตรียมดิน ไม่มีการดูแล ใส่ปุ๋ยธรรมชาติ - ไม่หวังผลผลิต ผลิตตอบแทน - ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นไม้ผลพันธุ์ดี ตลาดต้องการ ให้ผลตอบแทนสูง - มีการวางระบบปลูก วางแผนผังการปลุก เตรียมดินดี เตรียมหลุมดี - มีการใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช ป้องกันแมลง การตัดแต่งกิ่ง มีการให้น้ำพรวนดิน มีการบังคับออกดอกนอกฤดู - เปลี่ยนเป็นระบบสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ 5 ไร่ขึ้นไป - ให้ผลตอบแทนสูงผลผลิตสูงรายได้สูง - พันธุ์ใช้พันทางราชการส่งเสริม - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ - ระบบการกรีด การกรีดไม่เป็นไปตามระบบ - การทำยางแผ่น มีคุณภาพต่ำ - ดินมีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้อย - ระบบการกรีด กรีดวันเว้นสัน และมีการกรีดชดเชย - การทำยางแผ่นที่มีคุรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี |

| ชนิดอาชีพ | ลักษณะการประกอบอาชีพ/เทคนิค |
| --- | --- |
| การเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ การประมง ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ | - เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน/เพื่อบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน - ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติไม่มีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ไม่มีการให้อาหารข้นอาหารเสริม - ไม่ป้องกันโรคระบาดสัตว์ - ไม่หวังผลตอบแทน ค่าตอบแทน - ปรับปรุงพันธุ์ เปลี่ยนเป็นพันธุ์ดีมีคุณภาพดี โตเร็ว - มีการทำโรงเรือนอาศัยกันแดดฝน - มีการปลูกหญ้า อาหารให้กิน มีการให้อาหารข้น อาหารเสริม - ผลตอบแทนสูง ตลาดต้องการ มีรายได้เพิ่มขึ้นคุ้มค่าการลงทุน - เดิมมีการขุดบ่อปลาตามสภาพพื้นที่นา - พันธุ์ปลาได้จากธรรมชาติ - แหล่งน้ำได้จากการเก็บกักน้ำในฤดูฝน - เกิดการระบาดโรคปลาในฤดูฝน - มีการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อใช้เลี้ยงปลา - พันธุ์ปลามีการซื้อพันธุ์ปลามาเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่าย - แหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและมีรายได้เสริม |

| ชนิดอาชีพ | ลักษณะการประกอบอาชีพ/เทคนิค |
| --- | --- |
| การเลี้ยงสัตว์ ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ การประมง ลักษณะของการผลิต,เทคนิค,ระบบ | - เลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน/เพื่อบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน - ปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติไม่มีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ไม่มีการให้อาหารข้นอาหารเสริม - ไม่ป้องกันโรคระบาดสัตว์ - ไม่หวังผลตอบแทน ค่าตอบแทน - ปรับปรุงพันธุ์ เปลี่ยนเป็นพันธุ์ดีมีคุณภาพดี โตเร็ว - มีการทำโรงเรือนอาศัยกันแดดฝน - มีการปลูกหญ้า อาหารให้กิน มีการให้อาหารข้น อาหารเสริม - ผลตอบแทนสูง ตลาดต้องการ มีรายได้เพิ่มขึ้นคุ้มค่าการลงทุน - เดิมมีการขุดบ่อปลาตามสภาพพื้นที่นา - พันธุ์ปลาได้จากธรรมชาติ - แหล่งน้ำได้จากการเก็บกักน้ำในฤดูฝน - เกิดการระบาดโรคปลาในฤดูฝน - มีการทำความสะอาดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อใช้เลี้ยงปลา - พันธุ์ปลามีการซื้อพันธุ์ปลามาเพื่อเลี้ยงเป็นอาหารในครัวเรือนและจำหน่าย - แหล่งน้ำตามธรรมชาติสามารถเลี้ยงปลาเพื่อบริโภคและมีรายได้เสริม |

    - การประกอบอาชีพการรับจ้างในอดีต

การประกอบอาชีพรับจ้างในอดีตเมื่อว่างจากงานในไร่นาจะไปประกอบอาชีพรับจ้าง  และกลับสู่ภูมิลำเนาในฤดูเพาะปลุก หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นการไปรับจ้างชั่วคราว ปัจจุบันยังปฏิบัติอยู่

    - การประกอบอาชีพอื่น

การประกอบอาชีพอื่น เช่น  รับราชการ ค้าขาย การรับราชการถือเป็นอาชีพที่มั่นคง และสร้างชื่อเสียงแก่วงศ์ตระกูล  เป็นความหวังอันสูงสุดของชาวบ้านชาวชนบทส่วนใหญ่  การค้าขายเป็นความคิดที่อยากปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเอง  ตามแบบอย่างของพ่อค้าในชุมชนเมือง  จุดเริ่มต้นส่วนใหญ่จะเกิดจากคนจีนที่ไปอาศัยในชุมชนการค้าขายบางคนประสบผลสำเร็จ บางคนต้องกลับมาประกอบอาชีพการเกษตรเหมือนเดิม เพราะไม่มีความชำนาญในอาชีพ แต่ส่วนมากแล้วการประกอบอาชีพค้าขายและรับราชการจะทำควบคู่ไปกับการทำการเกษตร

  - ปัจจัยเงื่อนไขในการผลิต ผลตอบแทนที่ได้

  - ปัจจัยในด้านการผลิตทางการเกษตร มีอยู่จำกัดและมีราคาแพง ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดราคา

  - เงื่อนไขในการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยทางธรรมชาติมีจำกัด เช่น ที่ดิน แหล่งน้ำ ผลผลิตไม่สามารถกำหนดราคาได้เอง ผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดราคา

  - ผลตอบแทนที่ได้  ในการผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ไม่คุ้มทุน ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตสูงสภาวะของตลาดไม่แน่นอน

  - กลยุทธิทางเลือก

  - ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร เพื่อแก้ปัญหาการผลิตและการตลาด

  - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้

  - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อให้มีพลังในการต่อรอง

  - ส่งเสริมการผลิต  การตลาด ผลผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ

  - ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบพอเพียง  และพึ่งพาตนเองได้

  - สร้างแรงงานที่มีคุณภาพและมีวินัยในการทำงาน

  - ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  - ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกันดุแลรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งน้ำที่สมบูรณ์

  - สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา อบรม ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสำนึกที่ดี ระเบียบวินัย โดยยึดหลักว่าคนคือศูนย์กลางในการพัฒนา

บทที่ 5

แนวทางพัฒนาการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม ปี 2554-2558

อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

| แผน | โครงการ กิจกรรม | เหตุผลประกอบ | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | ตัวชี้วัด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 |  |
| 1. แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1. กองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน | 1. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ข้าว 2. สร้างความแข็งแงในระบบการผลิต 3. การรวมกลุ่มการผลิตและการเชื่อมโยงระบบการตลาด | 1. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกเกษตรกร 2. จัดเวทีการเรียนรู้ 3.ถ่ายทอดความรู้ | 1. อบต.กันทรอม 2. ศูนย์บริการฯ | 1. อบต.กันทรอม 2. กรมส่งเสริมการเกษตร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์ |
|  | 2. มันสำปะหลังพืชพลังงานทดแทน | 1. ให้เกษตรกรมีพัธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอ 2. แก้ไขปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันมาก 3. พัฒนาผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ 4. ให้มีการรวมกลุ่มกองทุน | 1. ประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรเป้าหมาย 2. ตั้งกองทุนและระดมทุน 3. จัดทำแปลงส่งเสริม 400 ไร่ 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 1. อบต.กันทรอม 2. ศูนย์บริการฯ | 1อบต.กันทรอม 2. กรมส่งเสริมการเกษตร | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| แผน | โครงการ กิจกรรม | เหตุผลประกอบ | วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | ตัวชี้วัด |
|  |  |  |  |  |  | 2561 | 2562 | 2563 | 2560 |  |
|  | 3. ฝึกอบรมการกรีดยางพารา | 1.เพิ่มทักษะแก่เกษตรกร 2. ปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น 3 เพิ่มรายได้ครัวเรือน | 1. ประชุมชี้แจงแก่เกษตรกรเป้าหมาย 2. ตั้งกองทุนและระดมทุน 3. ฝึกทักษะการกรีดยางพารา | 1. อบต.กันทรอม 2. ศูนย์บริการฯ | 1. อบต. กันทรอม 2. กรมส่งเสริมการเกษตร | 50,400 | 50,400 | 50,400 | 50,400 | เกษตรกรกรีดยางถูกวิธี |
| 2. แผนธุรกิจชุมชน | 1. เศรษฐกิจพอเพียงด้านเกษตร | 1. เพื่อการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 2. นำผลผลิตที่ราคาตกต่ำหรือเหลือจำหน่าย มาแปรรูป 3. เพื่อความยั่งยืนทางชีวภาพ | 1. จัดประชุมชี้แจงคัดเลือกเกษตรกร 2. คัดเลือกแปลงตัวอย่าง 3.สนับสนุนปัจจัย | 1. อบต.กันทรอม 2. ศูนย์บริการฯ | 1. อบต. กันทรอม 2. กรมส่งเสริมการเกษตร | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกษตรกรมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง |

| 3. แผนพัฒนาทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม | 1. เกษตรอินทรีย์ ศรีสะเกษก้าวหน้า | 1. มีผลผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษจำหน่าย 2. ปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 3. ลดต้นทุนการผลิต 4. เพิ่มราคาต่อหน่วยให้สูงขึ้น 5. ชุมชนพึ่งตนเองได้ | 1. ประชุมชี้แจงคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย 2. จัดทำแปลงส่งเสริม 400 ไร่ 3. ส่งเสริมพืชปุ๋ยภภสดก่อนทำนา 400 ไร่ 4. ฝึกทักษะการทำน้ำหมักชีวภาพ | 1. อบต.กันทรอม 2. ศูนย์บริการฯ | 1. อบต. กันทรอม 2. กรมส่งเสริมการเกษตร | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | หว่านพืชปุ๋ยสด,ไถกลบตอซัง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### บทที่  6

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

#### อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กิจกรรม  กองทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

# หลักการและเหตุผล

ข้าว เป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญยิ่งของไทย  เป็นพืชที่ทำรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท  การผลิตตั้งแต่เดิมเกษตรกรผลิตโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ การใช้พันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมแต่ไม่มีการเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีวิธีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ข้าว

- สร้างความเข็มแข็งในระบบการผลิต การตลาด

- ผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มละ   40  ราย

- จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลละ 1  แปลงๆละ  400  ไร่

- พื้นที่ดำเนินการ 1  ตำบล

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอมน้อย  หมู่ที่  6  ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

- คัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ  40 ราย รายละ  10  ไร่

- จัดตั้งกองทุน/กลุ่มเพื่อกระจายพันธุ์ข้าวปีละ 2,000  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.   เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี			100,000		บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวพันธุ์ดี

2.  เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวมีข้าวพันธุ์ดีใช้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอ

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

4.  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 ก.ก./ไร่ เป็น  550 ก.ก./ไร่

5.  เกษตรกรชาวนามีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น



แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษก้าวหน้า

กิจกรรม  รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด

# หลักการและเหตุผล

การผลิตข้าวตั้งแต่เดิมเกษตรกรของประเทศไทยมีการทำนา ปลูกข้าว  โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ วิถีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

ข้าวอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งระบบการผลิตหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์  เกษตรกรพึงตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการความยั่งยืน  ผลิตผลมีคุณภาพดี  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุภาพอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์

# วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช

- ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- ผลผลิตจากข้าวมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบอินทรีย์นำร่องในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา  1  กลุ่ม  40  ราย

- ส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดพร้อมไถกลบก่อนทำนาพื้นที่ดำเนินการ ตำบลๆละ 400  ไร่

- รณรงค์การไถกลบตอซังข้าวตำบลละ  400  ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอม  หมู่ที่  1   ตำบล กันทรอม

บ้านข้าง       หมู่ที่  7  ตำบล  กันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3.    จัดทำแปลงส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด  40  ราย ๆ ละ  10  ไร่ รวม  400  ไร่

4.    รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ก่อนการทำนา  1 แปลง  400  ไร่

5.    ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

# ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1. เทศบาลตำบลกันทรอม

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. เมล็ดพืชปุ๋ยสด (ถั่วเขียว)		20,000  บาท

2. สาธิตการใช้กระบือไถกลบพืชปุ๋ยสด	10,000  บาท

3. การใช้รถไถนาเดินตามไถกลบตอซัง	10,000  บาท

รวมเป็นเงิน			40,000   บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายเกษตรอินทรีย์

- เกษตรกรตระหนักในข้อดีการหว่านพืชปุ๋ยสดและการไถกลบตอซังข้าว

3.    ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตำบลเพิ่มขึ้นจำนวนเฉลี่ย  550  กก./ไร่

4.    ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังพืชพลังงานทดแทน

กิจกรรม  จัดทำแปลงกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี

# หลักการและเหตุผล

มันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มักจะประสบปัญหาการตลาดและราคา เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันมีปริมาณมากเกินกำลังของพ่อค้าที่รับได้ และภาคอุตสาหกรรมไม่มีเสถียรภาพในการผลิตและแปรรูป  เกษตรกรมีการใช้พันธุ์มันสำปะหลังยังไม่มีเอกภาพมีความสับสนเรื่องของชนิดและพันธุ์

# วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์กระจายพันธุ์มันสำปะหลังในแต่ละตำบลให้พอเพียง

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ ตรงกับความต้องการของตลาด

- เพื่อทราบพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการผลิต  จำนวนผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแต่ละปี

# เพื่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

# ทำให้การร่วมโครงการกับรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี  1  กลุ่ม  30  ราย

- พื้นที่ดำเนินการ1  ตำบลๆละ  300  ไร่

- ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังและกระจายพันธุ์ได้ปีละ  2,000 ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอมตะวันออก  หมู่ที่  9  ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอมกลาง   หมูที่11   ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงขยายพันธุ์พันธุ์มันสำปะหลังในตำบลๆละ 30 ราย ๆ ละ 10  ไร่ รวม  300  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. จัดซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง (ห้วยบง 60,ระยอง9 )	60,000	บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้อย่างท่องแท้ในเรื่องลักษณะประจำพันธุ์ของมันสำปะหลังแต่ละชนิด

- เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตรงตามพันธุ์ ตรงตามความต้องการของตลาด

- เกษตรกรมีพันธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอง

- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความมั่นคงด้านการผลิตและมีรายได้มั่นคง

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม รณรงค์การประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

# หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา การบริหารประเทศตามนโยบายแห่งรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุ  มีผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพื้นฐานจิตใจ จิตสำนึกของคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ตระหนักถึงความพอเพียงจริงใจอย่างแท้จริง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยมีการวางแผน ตัดสินใจ การกระทำอย่างรอบครอบ เช่น การประกอบอาชีพเกษตร การทำนา การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น

# วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและรัฐ

2.    ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3.    เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- เพื่อให้ชุมชน ครอบครัวมีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- เพื่อในประชาชนอยู่ดี มีสุขปลอดภัยจากการใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีราคาสูง

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแปลงตัวอย่าง  1  กลุ่ม  5  ครอบครัว

- พื้นที่ดำเนินการ 5-10  ไร่/  ตำบล

- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

- ส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอก  หมู่ที่ 5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกใหม่   หมู่ที่  8  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา หมู่ที่  13 ตำบลกันทรอม

บ้านจองกอ   หมู่ที่  2 ตำบลกันทรอม

บ้านโนนทองหลาง  หมู่ที่ 10  ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงตัวอย่าง 5  ราย ๆ ละ 5- 10  ไร่

- ส่งเสริมการผลิตแบบไร่นาสวนผสม

- ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักฮอร์โมนและสารป้องกันแมลงใช้เอง

# ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.  จัดซื้อจัดปัจจัยสนับสนุนต่อยอด	40,000	บาท

2.  กากน้ำตาล+สารอีเอ็ม			10,000  บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  มีผลผลิตพอเพียงในการบริโภคและเหลือพอจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ

4.  ระบบนิเวศน์มีความสมดุลย์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

5.  เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียง

แผนส่งเสริมการเกษตร ปี 2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ                    จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  :   ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา

กิจกรรม :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราคุณภาพดี

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยผลิตยางพาราธรรมชาติได้ปีละกว่า  2  ล้านตัน  ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า  120,000  ล้านบาท  เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ ถึงแม้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ กว่าแสนล้านบาท  เป็น พืชที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วประเทศ  ในปีที่ผ่านมา  สามารถสร้างความมั่นคงกับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง  ทำให้รัฐบาลมีนโยบายขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันราคายางแผ่น       มีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตพืชอื่นมาปลูกยางพาราแทน  มากขึ้นในปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกษตรกรและแรงงานกรีดยางพารามือใหม่มีความรู้ในการกรีดยางพารา

2.  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามือใหม่มีความรู้เบื้องต้นในการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี

3.  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาดรวมยางและตลาดกลาง

4.  เพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตจากยางพารา

5.  เพื่อรวมกลุ่มผลิตยางพาราในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

1.  ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตยางพาราคุณภาพมือใหม่  ตำบลละ   40  คน

2.  ดำเนินการอบรม ฝึกปฎิบัติในพื้นที่  1  ตำบล

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอม  หมู่ที่  6  ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำเนินการ

1.  ประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

2.   จัดอบรม ฝึกปฎิบัติเกษตรกร ตำบลละ  40  คน  ใน  3  วัน

3    สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ฝึกกรีด

ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1  เทศบาลตำบลกันทรอม

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้  และเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธี

2.  ทำให้คุณภาพผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด

3.  เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.  กลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

งบประมาณในการดำเนินงาน

1.  จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกกรีดยางพารา      24,000  บาท

2.  ค่าอาหารประกอบเลี้ยง		            12,000  บาท

3.  ค่าวิทยากร				            14,400  บาท

รวม                                50,400       บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรชาวและแรงงานมือใหม่ได้รับความรู้และทักษะการกรีดยางและทำยางแผ่นอย่างถูกวิธี

- เกษตรกรและแรงงานมีรายได้เพิ่มจากการขายยางพาราคุณภาพดีได้ราคาสูงขึ้น

- มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงการจำหน่ายครบวงจร

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

#### อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กิจกรรม  กองทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

# หลักการและเหตุผล

ข้าว เป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญยิ่งของไทย  เป็นพืชที่ทำรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท  การผลิตตั้งแต่เดิมเกษตรกรผลิตโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ การใช้พันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมแต่ไม่มีการเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีวิธีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ข้าว

2.สร้างความเข็มแข็งในระบบการผลิต การตลาด

- ผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มละ   40  ราย

- จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลละ 1  แปลงๆละ  400  ไร่

- พื้นที่ดำเนินการ 1  ตำบล

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอม  หมู่ที่  1  ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ

บ้านข้าง    หมู่ที่  7   ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

- คัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ  40 ราย รายละ  10  ไร่

- จัดตั้งกองทุน/กลุ่มเพื่อกระจายพันธุ์ข้าวปีละ 2,000  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.   เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี			100,000		บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวพันธุ์ดี

2.  เกษตรกรในพื้นที่มีข้าวพันธุ์ดีใช้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอ

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

4.  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 ก.ก./ไร่ เป็น  550 ก.ก./ไร่

5.  เกษตรกรชาวนามีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น



แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษก้าวหน้า

กิจกรรม  รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด

# หลักการและเหตุผล

การผลิตข้าวตั้งแต่เดิมเกษตรกรของประเทศไทยมีการทำนา ปลูกข้าว  โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ วิถีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

ข้าวอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งระบบการผลิตหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์  เกษตรกรพึงตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการความยั่งยืน  ผลิตผลมีคุณภาพดี  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุภาพอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์

# วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช

- ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- ผลผลิตจากข้าวมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบอินทรีย์นำร่องในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา  1  กลุ่ม  40  ราย

- ส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดพร้อมไถกลบก่อนทำนาพื้นที่ดำเนินการ ตำบลๆละ 400  ไร่

- รณรงค์การไถกลบตอซังข้าวตำบลละ  400  ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านจองกอ  หมู่ที่  2   ตำบลกันทรอม

บ้านโนนทองหลาง       หมู่ที่  10  ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด  40  ราย ๆ ละ  10  ไร่ รวม  400  ไร่

- รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ก่อนการทำนา  1 แปลง  400  ไร่

- ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. เมล็ดพืชปุ๋ยสด (ถั่วเขียว)		20,000  บาท

2. สาธิตการใช้กระบือไถกลบพืชปุ๋ยสด	10,000  บาท

3. สาธิตการใช้รถไถนาเดินตาม		10,000  บาท

รวมเป็นเงิน			40,000   บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายเกษตรอินทรีย์

- เกษตรกรตระหนักในข้อดีการหว่านพืชปุ๋ยสดและการไถกลบตอซังข้าว

3.    ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตำบลเพิ่มขึ้นจำนวนเฉลี่ย  550  กก./ไร่

4.    ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังพืชพลังงานทดแทน

กิจกรรม  จัดทำแปลงกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี

# หลักการและเหตุผล

มันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มักจะประสบปัญหาการตลาดและราคา เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันมีปริมาณมากเกินกำลังของพ่อค้าที่รับได้ และภาคอุตสาหกรรมไม่มีเสถียรภาพในการผลิตและแปรรูป  เกษตรกรมีการใช้พันธุ์มันสำปะหลังยังไม่มีเอกภาพมีความสับสนเรื่องของชนิดและพันธุ์

# วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์กระจายพันธุ์มันสำปะหลังในแต่ละตำบลให้พอเพียง

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรใช้พันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ ตรงกับความต้องการของตลาด

- เพื่อทราบพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการผลิต  จำนวนผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแต่ละปี

# เพื่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

# ทำให้การร่วมโครงการกับรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี  1  กลุ่ม  30  ราย

- พื้นที่ดำเนินการ1  ตำบลๆละ  300  ไร่

- ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังและกระจายพันธุ์ได้ปีละ  2,000 ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอมใต้  หมู่ที่ 4  ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอมกลาง   หมูที่ 11 ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

2.   คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงขยายพันธุ์พันธุ์มันสำปะหลังในตำบลๆละ 30 ราย ๆ ละ 10  ไร่ รวม  300  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.  เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. จัดซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง (ห้วยบง 60 )	60,000	บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้อย่างท่องแท้ในเรื่องลักษณะประจำพันธุ์ของมันสำปะหลังแต่ละชนิด

- เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตรงตามพันธุ์ ตรงตามความต้องการของตลาด

- เกษตรกรมีพันธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอง

- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความมั่นคงด้านการผลิตและมีรายได้มั่นคง

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม รณรงค์การประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

# หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา การบริหารประเทศตามนโยบายแห่งรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุ  มีผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพื้นฐานจิตใจ จิตสำนึกของคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ตระหนักถึงความพอเพียงจริงใจอย่างแท้จริง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยมีการวางแผน ตัดสินใจ การประทำอย่างรอบครอบ เช่น การประกอบอาชีพเกษตร การทำนา การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น

# วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและรัฐ

2.    ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3.    เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

4. เพื่อให้ชุมชน ครอบครัวมีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- เพื่อในประชาชนอยู่ดี มีสุขปลอดภัยจากการใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีราคาสูง

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแปลงตัวอย่าง  1  กลุ่ม  5  ครอบครัว

- พื้นที่ดำเนินการ 5-10  ไร่/  ตำบล

- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

- ส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตานวน  หมู่ที่ 3    ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอม   หมู่ที่ 1   ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอมตะวันออก หมู่ที่  9      ตำบลกันทรอม

บ้านข้าง   หมู่ที่  7  ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอม  หมู่ที่ 11      ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงตัวอย่าง 5  ราย ๆ ละ 5- 10  ไร่

- ส่งเสริมการผลิตแบบไร่นาสวนผสม

- ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักฮอร์โมนและสารป้องกันแมลงใช้เอง

# ระยะเวลาดำเนินการ

- ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

  - เทศบาลตำบลกันทรอม

  - กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.  จัดซื้อจัดปัจจัยสนับสนุนต่อยอด	40,000	บาท

2.  กากน้ำตาล+สารอีเอ็ม			10,000  บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  มีผลผลิตพอเพียงในการบริโภคและเหลือพอจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ

4.  ระบบนิเวศน์มีความสมดุลย์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

5.  เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียง

แผนส่งเสริมการเกษตร ปี 2563

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ                    จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  :   ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา

กิจกรรม :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราคุณภาพดี

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยผลิตยางพาราธรรมชาติได้ปีละกว่า  2  ล้านตัน  ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า  120,000  ล้านบาท  เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่  ถึงแม้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ กว่าแสนล้านบาท  เป็น พืชที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วประเทศ  ในปีที่ผ่านมา  สามารถสร้างความมั่นคงกับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง  ทำให้รัฐบาลจะมีนโยบายขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันราคายางแผ่น       มีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตพืชอื่นมาปลูกยางพาราแทน  มากขึ้นในปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกษตรกรและแรงงานกรีดยางพารามือใหม่มีความรู้ในการกรีดยางพารา

2.  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามือใหม่มีความรู้เบื้องต้นในการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี

3.  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาดรวมยางและตลาดกลาง

4.  เพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตจากยางพารา

5.  เพื่อรวมกลุ่มผลิตยางพาราในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

1.  ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตยางพาราคุณภาพมือใหม่  ตำบลละ   40  คน

2.  ดำเนินการอบรม ฝึกปฎิบัติในพื้นที่  1  ตำบล

สถานที่ดำเนินการ

บ้านไทรน้อย  หมู่ที่  12 ตำบลกันทรอม  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำเนินการ

1.  ประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

2.   จัดอบรม ฝึกปฎิบัติเกษตรกร ตำบลละ  40  คน  ใน  3  วัน

3.    สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ฝึกกรีด

ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2563  - 30  กันยายน  2564

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1  เทศบาลตำบลกันทรอม

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้  และเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธี

2.  ทำให้คุณภาพผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด

3.  เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.  กลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

งบประมาณในการดำเนินงาน

1.  จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกกรีดยางพารา      24,000  บาท

2.  ค่าอาหารประกอบเลี้ยง		            12,000  บาท

3.  ค่าวิทยากร				            14,400  บาท

รวม                                50,400       บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรชาวและแรงงานมือใหม่ได้รับความรู้และทักษะการกรีดยางและทำยางแผ่นคุณภาพดี

- เกษตรกรและแรงงานมีรายได้เพิ่มจากการขายยางพาราคุณภาพดีได้ราคาสูงขึ้น

- มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงการจำหน่ายครบวงจร

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2564

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

#### อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กิจกรรม  กองทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

# หลักการและเหตุผล

ข้าว เป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญยิ่งของไทย  เป็นพืชที่ทำรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท  การผลิตตั้งแต่เดิมเกษตรกรผลิตโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ การใช้พันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมแต่ไม่มีการเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีวิธีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ข้าว

2.   สร้างความเข็มแข็งในระบบการผลิต การตลาด

- ผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

  - ส่งเสริมการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มละ   40  ราย

  - จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลละ 1  แปลงๆละ  400  ไร่

  - พื้นที่ดำเนินการ 1  ตำบล

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอกพัฒนา  หมู่ที่  13  ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

1.	ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

2.          คัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3.	จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ  40 ราย รายละ  10  ไร่

4	จัดตั้งกองทุน/กลุ่มเพื่อกระจายพันธุ์ข้าวปีละ 2,000  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.	องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

2.	กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.   เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี			100,000		บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวพันธุ์ดี

2.  เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวมีข้าวพันธุ์ดีใช้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอ

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

4.  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 ก.ก./ไร่ เป็น  550 ก.ก./ไร่

5.  เกษตรกรชาวนามีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น



แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2564

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษก้าวหน้า

กิจกรรม  รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด

# หลักการและเหตุผล

การผลิตข้าวตั้งแต่เดิมเกษตรกรของประเทศไทยมีการทำนา ปลูกข้าว  โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ วิถีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

ข้าวอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งระบบการผลิตหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์  เกษตรกรพึงตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการความยั่งยืน  ผลิตผลมีคุณภาพดี  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุภาพอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์

# วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช

2.  ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3...เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- ผลผลิตจากข้าวมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบอินทรีย์นำร่องในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา  1  กลุ่ม  40  ราย

- ส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดพร้อมไถกลบก่อนทำนาพื้นที่ดำเนินการ ตำบลๆละ 400  ไร่

- รณรงค์การไถกลบตอซังข้าวตำบลละ  400  ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอก           หมู่ที่ 5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา   หมู่ที่ 13    ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

2   คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3   จัดทำแปลงส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด  40  ราย ๆ ละ  10  ไร่ รวม  400  ไร่

4    รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ก่อนการทำนา  1 แปลง  400  ไร่

5    ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.   เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. เมล็ดพืชปุ๋ยสด (ถั่วเขียว)		20,000  บาท

2. สาธิตการใช้กระบือไถกลบพืชปุ๋ยสด	10,000  บาท

3. สาธิตการใช้รถไถนาเดินตาม		10,000  บาท

รวมเป็นเงิน			40,000   บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1   เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายเกษตรอินทรีย์

2   เกษตรกรตระหนักในข้อดีการหว่านพืชปุ๋ยสดและการไถกลบตอซังข้าว

3.    ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตำบลเพิ่มขึ้นจำนวนเฉลี่ย  550  กก./ไร่

4.    ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2564

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังพืชพลังงานทดแทน

กิจกรรม  จัดทำแปลงกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี

# หลักการและเหตุผล

มันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มักจะประสบปัญหาการตลาดและราคา เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันมีปริมาณมากเกินกำลังของพ่อค้าที่รับได้ และภาคอุตสาหกรรมไม่มีเสถียรภาพในการผลิตและแปรรูป  เกษตรกรมีการใช้พันธุ์มันสำปะหลังยังไม่มีเอกภาพมีความสับสนเรื่องของชนิดและพันธุ์

# วัตถุประสงค์

1  เพื่อจัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์กระจายพันธุ์มันสำปะหลังในแต่ละตำบลให้พอเพียง

2    เพื่อส่งเสริมให้เกษตรใช้พันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ ตรงกับความต้องการของตลาด

- เพื่อทราบพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการผลิต  จำนวนผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแต่ละปี

# เพื่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

# ทำให้การร่วมโครงการกับรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

# เป้าหมาย

1 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี  1  กลุ่ม  30  ราย

2  พื้นที่ดำเนินการ1  ตำบลๆละ  300  ไร่

3 ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังและกระจายพันธุ์ได้ปีละ  2,000 ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

# บ้านตานวน  หมู่ที่  3  ตำบลกันทรอม

บ้านไทรน้อย   หมูที่ 12 ตำบลกันทรอม

วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงขยายพันธุ์พันธุ์มันสำปะหลังในตำบลๆละ 30 ราย ๆ ละ 10  ไร่ รวม  300  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1 .	เทศบาลตำบลกันทรอม

2.	กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. จัดซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง (ห้วยบง 60 ,ระยอง9)	60,000	บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้อย่างท่องแท้ในเรื่องลักษณะประจำพันธุ์ของมันสำปะหลังแต่ละชนิด

- เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตรงตามพันธุ์ ตรงตามความต้องการของตลาด

- เกษตรกรมีพันธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอง

- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความมั่นคงด้านการผลิตและมีรายได้มั่นคง

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2564

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม รณรงค์การประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

# หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา การบริหารประเทศตามนโยบายแห่งรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุ  มีผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพื้นฐานจิตใจ จิตสำนึกของคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ตระหนักถึงความพอเพียงจริงใจอย่างแท้จริง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยมีการวางแผน ตัดสินใจ การประทำอย่างรอบครอบ เช่น การประกอบอาชีพเกษตร การทำนา การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น

# วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและรัฐ

2.    ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3.    เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

4. เพื่อให้ชุมชน ครอบครัวมีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- เพื่อในประชาชนอยู่ดี มีสุขปลอดภัยจากการใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีราคาสูง

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแปลงตัวอย่าง  1  กลุ่ม  5  ครอบครัว

- พื้นที่ดำเนินการ 5-10  ไร่/  ตำบล

- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

- ส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตานวน  หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา  หมู่ที่  13  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอก  หมู่ที่  5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกใหม่   หมู่ที่  8 ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอมตะวันออก  หมู่ที่ 9   ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงตัวอย่าง 5  ราย ๆ ละ 5- 10  ไร่

- ส่งเสริมการผลิตแบบไร่นาสวนผสม

- ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักฮอร์โมนและสารป้องกันแมลงใช้เอง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- เทศบาลตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.  จัดซื้อจัดปัจจัยสนับสนุนต่อยอด	40,000	บาท

2.  กากน้ำตาล+สารอีเอ็ม			10,000  บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  มีผลผลิตพอเพียงในการบริโภคและเหลือพอจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ

4.  ระบบนิเวศน์มีความสมดุลย์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

5.  เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียง

แผนส่งเสริมการเกษตร ปี 2564

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ                    จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  :   ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา

กิจกรรม :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราคุณภาพดี

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยผลิตยางพาราธรรมชาติได้ปีละกว่า  2  ล้านตัน  ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า  120,000  ล้านบาท  เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่    ถึงแม้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ กว่าแสนล้านบาท  เป็น พืชที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วประเทศ  ในปีที่ผ่านมา  สามารถสร้างความมั่นคงกับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง  ทำให้รัฐบาลจะมีนโยบายขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันราคายางแผ่น       มีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตพืชอื่นมาปลูกยางพาราแทน  มากขึ้นในปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกษตรกรและแรงงานกรีดยางพารามือใหม่มีความรู้ในการกรีดยางพารา

2.  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามือใหม่มีความรู้เบื้องต้นในการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี

3.  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาดรวมยางและตลาดกลาง

4.  เพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตจากยางพารา

5.  เพื่อรวมกลุ่มผลิตยางพาราในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

1.  ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตยางพาราคุณภาพมือใหม่  ตำบลละ   40  คน

2.  ดำเนินการอบรม ฝึกปฎิบัติในพื้นที่  1  ตำบล

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอมตะวันตก,บ้านข้าง  หมู่ที่  1,7  ตำบลกันทรอม   อำเภอขุนหาญ            จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำเนินการ

1.  ประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

2.   จัดอบรม ฝึกปฎิบัติเกษตรกร ตำบลละ  40  คน  ใน  3  วัน

3     สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ฝึกกรีด

ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2564  - 30  กันยายน  2565

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1  เทศบาลตำบลกันทรอม

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้  และเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธี

2.  ทำให้คุณภาพผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด

3.  เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.  กลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

งบประมาณในการดำเนินงาน

1.  จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกกรีดยางพารา      24,000  บาท

2.  ค่าอาหารประกอบเลี้ยง		            12,000  บาท

3.  ค่าวิทยากร				            14,400  บาท

รวม                                50,400       บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรชาวและแรงงานมือใหม่ได้รับความรู้และทักษะการกรีดยางและทำยางแผ่นคุณภาพดี

- เกษตรกรและแรงงานมีรายได้เพิ่มจากการขายยางพาราคุณภาพดีได้ราคาสูงขึ้น

- มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงการจำหน่ายครบวงจร

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2565

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

#### อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กิจกรรม  กองทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

# หลักการและเหตุผล

ข้าว เป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญยิ่งของไทย  เป็นพืชที่ทำรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท  การผลิตตั้งแต่เดิมเกษตรกรผลิตโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ การใช้พันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมแต่ไม่มีการเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีวิธีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ข้าว

2.   สร้างความเข็มแข็งในระบบการผลิต การตลาด

- ผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

  - ส่งเสริมการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มละ   40  ราย

  - จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลละ 1  แปลงๆละ  400  ไร่

  - พื้นที่ดำเนินการ 1  ตำบล

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอกพัฒนา  หมู่ที่  13  ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

1.	ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

2.          คัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3.	จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ  40 ราย รายละ  10  ไร่

4	จัดตั้งกองทุน/กลุ่มเพื่อกระจายพันธุ์ข้าวปีละ 2,000  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2565 – 30  กันยายน  2566

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.	เทศบาลตำบลกันทรอม

2.	กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.   เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี			100,000		บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวพันธุ์ดี

2.  เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวมีข้าวพันธุ์ดีใช้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอ

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

4.  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 ก.ก./ไร่ เป็น  550 ก.ก./ไร่

5.  เกษตรกรชาวนามีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น



แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2565

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษก้าวหน้า

กิจกรรม  รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด

# หลักการและเหตุผล

การผลิตข้าวตั้งแต่เดิมเกษตรกรของประเทศไทยมีการทำนา ปลูกข้าว  โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ วิถีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

ข้าวอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งระบบการผลิตหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์  เกษตรกรพึงตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการความยั่งยืน  ผลิตผลมีคุณภาพดี  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุภาพอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์

# วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช

2.  ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3...เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- ผลผลิตจากข้าวมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบอินทรีย์นำร่องในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา  1  กลุ่ม  40  ราย

- ส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดพร้อมไถกลบก่อนทำนาพื้นที่ดำเนินการ ตำบลๆละ 400  ไร่

- รณรงค์การไถกลบตอซังข้าวตำบลละ  400  ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอก           หมู่ที่ 5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา   หมู่ที่ 13    ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

2   คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3   จัดทำแปลงส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด  40  ราย ๆ ละ  10  ไร่ รวม  400  ไร่

4    รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ก่อนการทำนา  1 แปลง  400  ไร่

5    ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2565 – 30  กันยายน  2566

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. เมล็ดพืชปุ๋ยสด (ถั่วเขียว)		20,000  บาท

2. สาธิตการใช้กระบือไถกลบพืชปุ๋ยสด	10,000  บาท

3. สาธิตการใช้รถไถนาเดินตาม		10,000  บาท

รวมเป็นเงิน			40,000   บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1   เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายเกษตรอินทรีย์

2   เกษตรกรตระหนักในข้อดีการหว่านพืชปุ๋ยสดและการไถกลบตอซังข้าว

3.    ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตำบลเพิ่มขึ้นจำนวนเฉลี่ย  550  กก./ไร่

4.    ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2565

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังพืชพลังงานทดแทน

กิจกรรม  จัดทำแปลงกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี

# หลักการและเหตุผล

มันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มักจะประสบปัญหาการตลาดและราคา เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันมีปริมาณมากเกินกำลังของพ่อค้าที่รับได้ และภาคอุตสาหกรรมไม่มีเสถียรภาพในการผลิตและแปรรูป  เกษตรกรมีการใช้พันธุ์มันสำปะหลังยังไม่มีเอกภาพมีความสับสนเรื่องของชนิดและพันธุ์

# วัตถุประสงค์

1  เพื่อจัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์กระจายพันธุ์มันสำปะหลังในแต่ละตำบลให้พอเพียง

2    เพื่อส่งเสริมให้เกษตรใช้พันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ ตรงกับความต้องการของตลาด

- เพื่อทราบพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการผลิต  จำนวนผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแต่ละปี

# เพื่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

# ทำให้การร่วมโครงการกับรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

# เป้าหมาย

1 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี  1  กลุ่ม  30  ราย

2  พื้นที่ดำเนินการ1  ตำบลๆละ  300  ไร่

3 ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังและกระจายพันธุ์ได้ปีละ  2,000 ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

# บ้านตานวน  หมู่ที่  3  ตำบลกันทรอม

บ้านไทรน้อย   หมูที่ 12 ตำบลกันทรอม

วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงขยายพันธุ์พันธุ์มันสำปะหลังในตำบลๆละ 30 ราย ๆ ละ 10  ไร่ รวม  300  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2565 – 30  กันยายน  2566

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1 .	เทศบาลตำบลกันทรอม

2.	กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. จัดซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง (ห้วยบง 60 ,ระยอง9)	60,000	บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้อย่างท่องแท้ในเรื่องลักษณะประจำพันธุ์ของมันสำปะหลังแต่ละชนิด

- เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตรงตามพันธุ์ ตรงตามความต้องการของตลาด

- เกษตรกรมีพันธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอง

- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความมั่นคงด้านการผลิตและมีรายได้มั่นคง

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2565

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม รณรงค์การประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

# หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา การบริหารประเทศตามนโยบายแห่งรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุ  มีผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพื้นฐานจิตใจ จิตสำนึกของคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ตระหนักถึงความพอเพียงจริงใจอย่างแท้จริง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยมีการวางแผน ตัดสินใจ การประทำอย่างรอบครอบ เช่น การประกอบอาชีพเกษตร การทำนา การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น

# วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและรัฐ

2.    ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3.    เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

4. เพื่อให้ชุมชน ครอบครัวมีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- เพื่อในประชาชนอยู่ดี มีสุขปลอดภัยจากการใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีราคาสูง

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแปลงตัวอย่าง  1  กลุ่ม  5  ครอบครัว

- พื้นที่ดำเนินการ 5-10  ไร่/  ตำบล

- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

- ส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตานวน  หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา  หมู่ที่  13  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอก  หมู่ที่  5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกใหม่   หมู่ที่  8 ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอมตะวันออก  หมู่ที่ 9   ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงตัวอย่าง 5  ราย ๆ ละ 5- 10  ไร่

- ส่งเสริมการผลิตแบบไร่นาสวนผสม

- ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักฮอร์โมนและสารป้องกันแมลงใช้เอง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2565 – 30  กันยายน  2566

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.  จัดซื้อจัดปัจจัยสนับสนุนต่อยอด	40,000	บาท

2.  กากน้ำตาล+สารอีเอ็ม			10,000  บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  มีผลผลิตพอเพียงในการบริโภคและเหลือพอจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ

4.  ระบบนิเวศน์มีความสมดุลย์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

5.  เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียง

แผนส่งเสริมการเกษตร ปี 2565

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ                    จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  :   ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา

กิจกรรม :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราคุณภาพดี

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยผลิตยางพาราธรรมชาติได้ปีละกว่า  2  ล้านตัน  ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า  120,000  ล้านบาท  เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่    ถึงแม้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ กว่าแสนล้านบาท  เป็น พืชที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วประเทศ  ในปีที่ผ่านมา  สามารถสร้างความมั่นคงกับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง  ทำให้รัฐบาลจะมีนโยบายขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันราคายางแผ่น       มีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตพืชอื่นมาปลูกยางพาราแทน  มากขึ้นในปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกษตรกรและแรงงานกรีดยางพารามือใหม่มีความรู้ในการกรีดยางพารา

2.  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามือใหม่มีความรู้เบื้องต้นในการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี

3.  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาดรวมยางและตลาดกลาง

4.  เพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตจากยางพารา

5.  เพื่อรวมกลุ่มผลิตยางพาราในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

1.  ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตยางพาราคุณภาพมือใหม่  ตำบลละ   40  คน

2.  ดำเนินการอบรม ฝึกปฎิบัติในพื้นที่  1  ตำบล

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอมตะวันตก,บ้านข้าง  หมู่ที่  1,7  ตำบลกันทรอม   อำเภอขุนหาญ            จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำเนินการ

1.  ประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

2.   จัดอบรม ฝึกปฎิบัติเกษตรกร ตำบลละ  40  คน  ใน  3  วัน

3     สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ฝึกกรีด

ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2565  - 30  กันยายน  2566

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1  เทศบาลตำบลกันทรอม

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้  และเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธี

2.  ทำให้คุณภาพผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด

3.  เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.  กลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

งบประมาณในการดำเนินงาน

1.  จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกกรีดยางพารา      24,000  บาท

2.  ค่าอาหารประกอบเลี้ยง		            12,000  บาท

3.  ค่าวิทยากร				            14,400  บาท

รวม                                50,400       บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรชาวและแรงงานมือใหม่ได้รับความรู้และทักษะการกรีดยางและทำยางแผ่นคุณภาพดี

- เกษตรกรและแรงงานมีรายได้เพิ่มจากการขายยางพาราคุณภาพดีได้ราคาสูงขึ้น

- มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงการจำหน่ายครบวงจร

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2566

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

#### อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กิจกรรม  กองทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

# หลักการและเหตุผล

ข้าว เป็นอาหารหลักประจำชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญยิ่งของไทย  เป็นพืชที่ทำรายได้หลักในการหล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศปีละนับหมื่นล้านบาท  การผลิตตั้งแต่เดิมเกษตรกรผลิตโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ การใช้พันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ส่งเสริมแต่ไม่มีการเปลี่ยนข้าวพันธุ์ดีวิธีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ข้าว

2.   สร้างความเข็มแข็งในระบบการผลิต การตลาด

- ผลิตข้าวให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

- เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

  - ส่งเสริมการผลิตข้าวในศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มละ   40  ราย

  - จัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลละ 1  แปลงๆละ  400  ไร่

  - พื้นที่ดำเนินการ 1  ตำบล

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอกพัฒนา  หมู่ที่  13  ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

1.	ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

2.          คัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3.	จัดทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ  40 ราย รายละ  10  ไร่

4	จัดตั้งกองทุน/กลุ่มเพื่อกระจายพันธุ์ข้าวปีละ 2,000  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2566 – 30  กันยายน  2567

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.	เทศบาลตำบลกันทรอม

2.	กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.   เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี			100,000		บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวพันธุ์ดี

2.  เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการผลิตข้าวมีข้าวพันธุ์ดีใช้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอ

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

4.  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม 500 ก.ก./ไร่ เป็น  550 ก.ก./ไร่

5.  เกษตรกรชาวนามีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น



แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2566

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ศรีสะเกษก้าวหน้า

กิจกรรม  รณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด

# หลักการและเหตุผล

การผลิตข้าวตั้งแต่เดิมเกษตรกรของประเทศไทยมีการทำนา ปลูกข้าว  โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น การเตรียมดินโดยใช้ควายใช้งาน สารอาหารบำรุงดินก็ได้แก่ มูลสัตว์ วิถีการดูแลรักษาถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ก็อยู่ในรูปแบบการใช้สัตว์และแรงงานคนภายในครอบครัว  ปัจจุบันยุคนี้ส่วนใหญ่จึงพึ่งเทคโนโลยี เช่น เครื่องจักร  รถไถนา สารเคมีสังเคราะห์  เพื่อจัดการในการผลิตจึงนำไปสู่ปัญหาทั้งระบบ  กระทบเป็นลูกโซ่   ทั้งสภาพแวดล้อม  ความสมดุลย์ทางธรรมชาติขาดหาย

ข้าวอินทรีย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งระบบการผลิตหลีกเลี่ยงใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์  เกษตรกรพึงตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการความยั่งยืน  ผลิตผลมีคุณภาพดี  ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง  ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุภาพอนามัยที่ดีมีคุณภาพชีวิตสมบูรณ์

# วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช

2.  ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3...เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

- ผลผลิตจากข้าวมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

- เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวไทยและผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบอินทรีย์นำร่องในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา  1  กลุ่ม  40  ราย

- ส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสดพร้อมไถกลบก่อนทำนาพื้นที่ดำเนินการ ตำบลๆละ 400  ไร่

- รณรงค์การไถกลบตอซังข้าวตำบลละ  400  ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตาเอก           หมู่ที่ 5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา   หมู่ที่ 13    ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรกร

2   คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ

3   จัดทำแปลงส่งเสริมการหว่านเมล็ดพืชปุ๋ยสด  40  ราย ๆ ละ  10  ไร่ รวม  400  ไร่

4    รณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ก่อนการทำนา  1 แปลง  400  ไร่

5    ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2566 – 30  กันยายน  2567

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1.   องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. เมล็ดพืชปุ๋ยสด (ถั่วเขียว)		20,000  บาท

2. สาธิตการใช้กระบือไถกลบพืชปุ๋ยสด	10,000  บาท

3. สาธิตการใช้รถไถนาเดินตาม		10,000  บาท

รวมเป็นเงิน			40,000   บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1   เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายเกษตรอินทรีย์

2   เกษตรกรตระหนักในข้อดีการหว่านพืชปุ๋ยสดและการไถกลบตอซังข้าว

3.    ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในตำบลเพิ่มขึ้นจำนวนเฉลี่ย  550  กก./ไร่

4.    ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตรงกับความต้องการของตลาด

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2566

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังพืชพลังงานทดแทน

กิจกรรม  จัดทำแปลงกระจายพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี

# หลักการและเหตุผล

มันสำปะหลังเป็นสินค้าเกษตรที่มักจะประสบปัญหาการตลาดและราคา เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรที่นำผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดียวกันมีปริมาณมากเกินกำลังของพ่อค้าที่รับได้ และภาคอุตสาหกรรมไม่มีเสถียรภาพในการผลิตและแปรรูป  เกษตรกรมีการใช้พันธุ์มันสำปะหลังยังไม่มีเอกภาพมีความสับสนเรื่องของชนิดและพันธุ์

# วัตถุประสงค์

1  เพื่อจัดทำแปลงผลิตและขยายพันธุ์กระจายพันธุ์มันสำปะหลังในแต่ละตำบลให้พอเพียง

2    เพื่อส่งเสริมให้เกษตรใช้พันธุ์ดี ตรงตามพันธุ์ ตรงกับความต้องการของตลาด

- เพื่อทราบพื้นที่ กำหนดเป้าหมายการผลิต  จำนวนผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแต่ละปี

# เพื่อการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

# ทำให้การร่วมโครงการกับรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

# เป้าหมาย

1 ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี  1  กลุ่ม  30  ราย

2  พื้นที่ดำเนินการ1  ตำบลๆละ  300  ไร่

3 ผลิตพันธุ์มันสำปะหลังและกระจายพันธุ์ได้ปีละ  2,000 ไร่

# สถานที่ดำเนินการ

# บ้านตานวน  หมู่ที่  3  ตำบลกันทรอม

บ้านไทรน้อย   หมูที่ 12 ตำบลกันทรอม

วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรร่วมโครงการ

- จัดทำแปลงขยายพันธุ์พันธุ์มันสำปะหลังในตำบลๆละ 30 ราย ๆ ละ 10  ไร่ รวม  300  ไร่

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2566 – 30  กันยายน  2567

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

1 .	เทศบาลตำบลกันทรอม

2.	กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1. จัดซื้อพันธุ์มันสำปะหลัง (ห้วยบง 60 ,ระยอง9)	60,000	บาท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรทุกรายมีความรู้อย่างท่องแท้ในเรื่องลักษณะประจำพันธุ์ของมันสำปะหลังแต่ละชนิด

- เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังตรงตามพันธุ์ ตรงตามความต้องการของตลาด

- เกษตรกรมีพันธุ์มันสำปะหลังไว้ทำพันธุ์อย่างเพียงพอง

- เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีความมั่นคงด้านการผลิตและมีรายได้มั่นคง

แผนส่งเสริมการเกษตร  ปี  2566

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม รณรงค์การประกอบอาชีพเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

# หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้นำถึงแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา การบริหารประเทศตามนโยบายแห่งรัฐ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความพอเพียง หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุ  มีผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยอาศัยความรอบรู้ ความรอบครอบ และความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างพื้นฐานจิตใจ จิตสำนึกของคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ตระหนักถึงความพอเพียงจริงใจอย่างแท้จริง

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยมีการวางแผน ตัดสินใจ การประทำอย่างรอบครอบ เช่น การประกอบอาชีพเกษตร การทำนา การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นต้น

# วัตถุประสงค์

1.    เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดและรัฐ

2.    ลด  ละ  เลิก การผลิตโดยใช้เทคโนโลยี  จากสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง

3.    เพื่อคืนความเป็นธรรมชาติกลับสู่ระบบการผลิตแบบยั่งยืน

4. เพื่อให้ชุมชน ครอบครัวมีความพอประมาณ มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

- เพื่อในประชาชนอยู่ดี มีสุขปลอดภัยจากการใช้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีที่มีราคาสูง

# เป้าหมาย

- ส่งเสริมการผลิตการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมแปลงตัวอย่าง  1  กลุ่ม  5  ครอบครัว

- พื้นที่ดำเนินการ 5-10  ไร่/  ตำบล

- ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพป้องกันแมลง

- ส่งเสริมการลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้

# สถานที่ดำเนินการ

บ้านตานวน  หมู่ที่ 3 ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกพัฒนา  หมู่ที่  13  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอก  หมู่ที่  5  ตำบลกันทรอม

บ้านตาเอกใหม่   หมู่ที่  8 ตำบลกันทรอม

บ้านกันทรอมตะวันออก  หมู่ที่ 9   ตำบลกันทรอม

# วิธีดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงโครงการแก่เกษตรกร

- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อจัดทำแปลงตัวอย่าง 5  ราย ๆ ละ 5- 10  ไร่

- ส่งเสริมการผลิตแบบไร่นาสวนผสม

- ฝึกทักษะและปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักฮอร์โมนและสารป้องกันแมลงใช้เอง

# ระยะเวลาดำเนินการ

  - ตุลาคม  2566 – 30  กันยายน  2567

# ผู้รับผิดชอบงบประมาณ

- องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรอม

- กรมส่งเสริมการเกษตร

# งบประมาณ

1.  จัดซื้อจัดปัจจัยสนับสนุนต่อยอด	40,000	บาท

2.  กากน้ำตาล+สารอีเอ็ม			10,000  บาท

# ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรทุกรายมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2.  มีผลผลิตพอเพียงในการบริโภคและเหลือพอจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้

3.  ผลผลิตมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษ

4.  ระบบนิเวศน์มีความสมดุลย์เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

5.  เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตรและอยู่อย่างพอเพียง

แผนส่งเสริมการเกษตร ปี 2566

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกันทรอม

อำเภอขุนหาญ                    จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโครงการ  :   ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพารา

กิจกรรม :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราคุณภาพดี

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยผลิตยางพาราธรรมชาติได้ปีละกว่า  2  ล้านตัน  ทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า  120,000  ล้านบาท  เป็นพืชที่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่    ถึงแม้ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยปีละ กว่าแสนล้านบาท  เป็น พืชที่มีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของประชากรทั่วประเทศ  ในปีที่ผ่านมา  สามารถสร้างความมั่นคงกับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแท้จริง  ทำให้รัฐบาลจะมีนโยบายขยายพื้นที่การปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น  ปัจจุบันราคายางแผ่น       มีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการผลิตพืชอื่นมาปลูกยางพาราแทน  มากขึ้นในปี  2550 จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกษตรกรและแรงงานกรีดยางพารามือใหม่มีความรู้ในการกรีดยางพารา

2.  เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามือใหม่มีความรู้เบื้องต้นในการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี

3.  ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตตามความต้องการของตลาดรวมยางและตลาดกลาง

4.  เพื่อรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตจากยางพารา

5.  เพื่อรวมกลุ่มผลิตยางพาราในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย

1.  ดำเนินการในกลุ่มผู้ผลิตยางพาราคุณภาพมือใหม่  ตำบลละ   40  คน

2.  ดำเนินการอบรม ฝึกปฎิบัติในพื้นที่  1  ตำบล

สถานที่ดำเนินการ

บ้านกันทรอมตะวันตก,บ้านข้าง  หมู่ที่  1,7  ตำบลกันทรอม   อำเภอขุนหาญ            จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดำเนินการ

1.  ประชุมชี้แจงเกษตรกรและคัดเลือกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

2.   จัดอบรม ฝึกปฎิบัติเกษตรกร ตำบลละ  40  คน  ใน  3  วัน

3     สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ฝึกกรีด

ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2566  - 30  กันยายน  2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1  เทศบาลตำบลกันทรอม

2. กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

1.  เกษตรกรที่ร่วมโครงการ ได้รับความรู้  และเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธี

2.  ทำให้คุณภาพผลผลิตตรงกับความต้องการของตลาด

3.  เกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจและมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.  กลุ่มมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

งบประมาณในการดำเนินงาน

1.  จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การฝึกกรีดยางพารา      24,000  บาท

2.  ค่าอาหารประกอบเลี้ยง		            12,000  บาท

3.  ค่าวิทยากร				            14,400  บาท

รวม                                50,400       บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกษตรกรชาวและแรงงานมือใหม่ได้รับความรู้และทักษะการกรีดยางและทำยางแผ่นคุณภาพดี

- เกษตรกรและแรงงานมีรายได้เพิ่มจากการขายยางพาราคุณภาพดีได้ราคาสูงขึ้น

- มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงการจำหน่ายครบวงจร

ภาคผนวก

กระบวนการจัดทำเวทีชุมชน

| ครั้งที่ | วัตถุประสงค์/เป้าหมาย | จำนวนเกษตรกรที่รวมทั้งหมด(คน) | จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด |  | จำนวนผู้นำ ชาวบ้าน (ตำแหน่ง) | ผลที่ได้รับ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | หน่วยงาน | จำนวน(คน) |  |  |
| 1 | สร้างจิตสำนึกการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองและกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขปัญหา | 100 | 1. อบต.กันทรอม 2 ศูนย์บริการฯ | 1 1 1 | 1.นายก อบต. 2.กำนัน 3.คณะกรรมการ | 1.การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.พัฒนาชุมชนตามความต้องการ 3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง |
| 2 | สร้างจิตสำนึกการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองและกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขปัญหา | 100 | 1. อบต.กันทรอม 2 ศูนย์บริการฯ | 1 1 | 1.นายก อบต. 2.กำนัน 3.คณะกรรมการ | 1.การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.พัฒนาชุมชนตามความต้องการ 3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง |
| 3 | สร้างจิตสำนึกการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองและกระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจที่จะแก้ไขปัญหา | 100 | 1. อบต.กันทรอม 2 ศูนย์บริการฯ | 1 1 | 1.นายก อบต. 2.กำนัน 3.คณะกรรมการ | 1.การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.พัฒนาชุมชนตามความต้องการ 3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง |
| 4 | 1.การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.พัฒนาชุมชนตามความต้องการ 3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง | 100 | 1. อบต.กันทรอม 2 ศูนย์บริการฯ | 1 1 | 1.นายก อบต. 2.กำนัน 3.คณะกรรมการ | 1.การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2.พัฒนาชุมชนตามความต้องการ 3.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง |